## 总览
7天海外版上线推进看板
按“产品开发｜产品付费｜产品推广｜用户运营｜品牌账号｜合规风险”分类跟踪，每天只需更新任务状态。
项目开始日期（可修改） |  | 2026-07-12 |  | 目标上线日期 |  | 2026-07-18 |  | 当前第几天 |  | 2 |  | 使用方式：在“7天任务”中更新状态
52 |  | 6 |  | 4 |  | 0 |  | 15.38%
总任务 |  | 已完成 |  | 进行中 / 待审核 |  | 已阻塞 |  | 总体完成率
按分类查看进度 | [6 empty] | 按天查看进度
分类 | 任务数 | 已完成 | 进行中/待审核 | 已阻塞 | 完成率 |  | 天数 | 日期 | 任务数 | 已完成 | 已阻塞 | 完成率
产品开发与上线 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% |  | 第1天 | 2026-07-12 | 15 | 5 | 0 | 33.33%
产品付费与审核 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.5% |  | 第2天 | 2026-07-13 | 9 | 1 | 0 | 33.33%
产品推广与内容 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 第3天 | 2026-07-14 | 6 | 0 | 0 | 0%
用户测试与运营 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 第4天 | 2026-07-15 | 6 | 0 | 0 | 0%
品牌与账号基础 | 6 | 4 | 1 | 0 | 75% |  | 第5天 | 2026-07-16 | 5 | 0 | 0 | 0%
合规与风险 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37.5% |  | 第6天 | 2026-07-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 第7天 | 2026-07-18 | 6 | 0 | 0 | 0%
建议：P0必须上线前完成；P1尽量完成；P2可延后。状态改为“已阻塞”时，请在任务表填写卡点和下一步动作。

## 7天任务
7天海外版上线任务清单
只需重点维护：状态、实际完成日、卡点/问题、下一步动作、链接/备注。日期会根据总览中的开始日期自动计算。
编号 | 天数 | 日期 | 分类 | 任务 | 交付/完成标准 | 优先级 | 状态 | 自动进度 | 外部依赖/等待对象 | 负责人 | 截止日 | 实际完成日 | 卡点/问题 | 下一步动作 | 链接/备注
1 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 确认英文产品名与统一品牌写法 | 确定一个用于官网、社媒、Creem与itch.io的统一英文品牌名 | P0 | 已完成 | 100% | 域名/商标检索 | 我 | 2026-07-12 | 2026-07-12
2 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 注册产品域名 | 域名已购买，可正常解析，续费信息已保存 | P0 | 已完成 | 100% | 域名注册商 | 我 | 2026-07-12 | 2026-07-12
3 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 配置HTTPS与基础DNS | 官网域名可通过HTTPS访问，不出现证书错误 | P0 | 已完成 | 100% | 域名注册商/托管平台 | 我 | 2026-07-12
4 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 配置客服邮箱 | support@域名 邮箱可正常收发邮件 | P0 | 已完成 | 100% | 邮箱服务商 | 我 | 2026-07-12
5 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 注册Creem并创建商店 | Creem后台可访问，商店名称与品牌一致 | P0 | 已完成 | 100% | Creem | 我 | 2026-07-12
6 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 确认个人入驻资料 | 实名认证姓名、国家、税务居民信息与收款账户一致 | P0 | 未开始 | 0% | 个人证件/支付宝 | 我 | 2026-07-12
7 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 提交KYC/KYB认证 | 认证已提交，后台显示审核中或已通过 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-12
8 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册TikTok账号 | 账号注册成功，用户名已占用并记录 | P1 | 未开始 | 0% | TikTok | 我 | 2026-07-12
9 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册YouTube频道 | 频道创建成功，Handle已占用并记录 | P1 | 未开始 | 0% | YouTube | 我 | 2026-07-12
10 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册X账号 | 账号注册成功，用户名已占用并记录 | P2 | 未开始 | 0% | X | 我 | 2026-07-12
11 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册Reddit账号 | 账号注册成功，完成基础安全设置 | P1 | 未开始 | 0% | Reddit | 我 | 2026-07-12
12 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 创建Discord服务器 | 服务器创建成功，邀请链接可用 | P1 | 未开始 | 0% | Discord | 我 | 2026-07-12
13 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册itch.io账号 | 账号可登录，已具备创建项目页权限 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io | 我 | 2026-07-12
14 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 锁定统一用户名 | 各渠道用户名尽量一致，并在账号表中记录 | P1 | 未开始 | 0% | 各平台账号 | 我 | 2026-07-12
15 | 1 | 2026-07-12 | 合规与风险 | 检索产品名与商标冲突 | 完成基础搜索，未发现明显同类强冲突；结果留档 | P1 | 未开始 | 0% | 搜索引擎/商标数据库 | 我 | 2026-07-12
16 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 上线英文首页 | 独立域名可访问；首屏能在30秒内说明产品价值 | P0 | 未开始 | 0% | 托管平台/域名 | 我 | 2026-07-13
17 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 上线价格展示 | 页面清晰展示 $9.99 或测试价格与包含内容 | P0 | 已完成 | 100% | 定价决策 | 我 | 2026-07-13
18 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布隐私政策 | Privacy Policy可访问，说明数据收集、AI内容与删除方式 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
19 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布用户协议 | Terms of Service可访问，说明使用规则、年龄限制与责任边界 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
20 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布退款政策 | Refund Policy可访问，明确退款条件和处理时限 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
21 | 2 | 2026-07-13 | 品牌与账号基础 | 完善网站页脚与联系信息 | 页脚含开发者/商店信息、客服邮箱与政策链接 | P0 | 进行中 | 50% | 客服邮箱 | 我 | 2026-07-13
22 | 2 | 2026-07-13 | 产品付费与审核 | 准备Creem审核材料 | 产品介绍、价格、网站、截图/演示、政策页面均可提交 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核要求 | 我 | 2026-07-13
23 | 2 | 2026-07-13 | 产品推广与内容 | 完成社媒账号头像、简介和链接 | 所有主要账号均有统一头像、简介和官网链接 | P1 | 未开始 | 0% | 品牌素材 | 我 | 2026-07-13
24 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 配置基础访问分析 | 可查看来源、落地页访问、注册/试玩/付款点击 | P1 | 未开始 | 0% | 分析工具 | 我 | 2026-07-13
25 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 策划首批5条短视频脚本 | 每条含前2秒钩子、冲突、结果与行动号召 | P0 | 未开始 | 0% | 视频脚本 | 我 | 2026-07-14
26 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 制作首批5条短视频 | 完成5条15-30秒竖屏视频，可直接发布 | P0 | 未开始 | 0% | 剪辑工具/素材 | 我 | 2026-07-14
27 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 创建itch.io草稿页面 | 项目描述、封面、截图、标签、试玩入口已填写 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io | 我 | 2026-07-14
28 | 3 | 2026-07-14 | 用户测试与运营 | 搭建Discord基础频道 | 包含公告、找玩家、测试安排、反馈、Bug、精彩结局频道 | P1 | 未开始 | 0% | Discord | 我 | 2026-07-14
29 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 建立目标社区清单 | 整理Reddit/Discord/TTRPG/AI游戏社区及自推广规则 | P1 | 未开始 | 0% | 社区规则 | 我 | 2026-07-14
30 | 3 | 2026-07-14 | 用户测试与运营 | 建立Beta报名与反馈入口 | 表单可收集邮箱、玩家类型、可测试时间和反馈授权 | P1 | 未开始 | 0% | 表单工具 | 我 | 2026-07-14
31 | 4 | 2026-07-15 | 产品付费与审核 | 处理Creem审核反馈 | 所有补充材料已提交；记录剩余阻塞项 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-15
32 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 发布第一批TikTok视频 | 至少发布2条，并记录24小时播放、点击与评论 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok | 我 | 2026-07-15
33 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 发布第一批YouTube Shorts | 至少发布2条，并记录24小时播放与点击 | P0 | 未开始 | 0% | YouTube | 我 | 2026-07-15
34 | 4 | 2026-07-15 | 用户测试与运营 | 邀请10-20名定向测试用户 | 已发出邀请并确认至少5人愿意实际试玩 | P0 | 未开始 | 0% | 测试用户 | 我 | 2026-07-15
35 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 联系3-5名小型内容创作者 | 发送个性化试玩邀请，记录回复和跟进时间 | P1 | 未开始 | 0% | 创作者名单 | 我 | 2026-07-15
36 | 4 | 2026-07-15 | 产品开发与上线 | 检查海外访问与所有外链 | 从海外网络或测速工具验证官网、登录、政策和支付链接 | P0 | 未开始 | 0% | 网络/托管平台 | 我 | 2026-07-15
37 | 5 | 2026-07-16 | 产品推广与内容 | 正式公开itch.io项目页 | 项目页公开可访问，试玩按钮和官网链接有效 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io审核/索引 | 我 | 2026-07-16
38 | 5 | 2026-07-16 | 产品推广与内容 | 发布第一篇Reddit开发过程帖 | 遵守社区规则，内容以开发经验和求反馈为主 | P1 | 未开始 | 0% | Reddit社区规则 | 我 | 2026-07-16
39 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 组织Discord第一批测试 | 确定时间、参与者、测试说明和反馈方式 | P0 | 未开始 | 0% | 测试用户 | 我 | 2026-07-16
40 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 收集可公开使用的玩家评价 | 至少获得2条明确授权使用的真实评价 | P1 | 未开始 | 0% | 玩家授权 | 我 | 2026-07-16
41 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 沉淀真实对局传播素材 | 保存至少3个反转/背叛/不同结局素材 | P1 | 未开始 | 0% | 测试对局 | 我 | 2026-07-16
42 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 发布第二批短视频 | 根据首批数据优化后再发布2-3条 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok/YouTube | 我 | 2026-07-17
43 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 把真实游戏结果制作成内容 | 至少完成2条基于真实测试结果的短视频或图文 | P1 | 未开始 | 0% | 玩家授权/素材 | 我 | 2026-07-17
44 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 联系更多细分创作者 | 新增联系TTRPG、AI游戏、互动小说创作者5-10名 | P1 | 未开始 | 0% | 创作者名单 | 我 | 2026-07-17
45 | 6 | 2026-07-17 | 产品付费与审核 | 准备Founder Pass或邀请码方案 | 明确资格、免费次数、有效期和使用规则 | P1 | 未开始 | 0% | Creem/邀请码系统 | 我 | 2026-07-17
46 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 确定最佳推广素材 | 基于播放、点击、试玩转化选出1-2条主推素材 | P0 | 未开始 | 0% | 渠道数据 | 我 | 2026-07-17
47 | 7 | 2026-07-18 | 产品开发与上线 | 海外Limited Beta公开 | 官网可访问，用户可进入Beta，状态页/客服渠道可用 | P0 | 未开始 | 0% | 托管平台 | 我 | 2026-07-18
48 | 7 | 2026-07-18 | 产品付费与审核 | Creem通过则开放$9.99支付 | 真实支付链接可用，商品描述与退款政策一致 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-18
49 | 7 | 2026-07-18 | 产品付费与审核 | Creem未通过则启用候补方案 | Founder候补/保留价格入口可提交并记录 | P0 | 未开始 | 0% | 表单/邮件 | 我 | 2026-07-18
50 | 7 | 2026-07-18 | 产品推广与内容 | 集中发布表现最佳素材 | 把最佳素材同步到主要渠道并设置统一落地页链接 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok/YouTube/X | 我 | 2026-07-18
51 | 7 | 2026-07-18 | 用户测试与运营 | 上线日客服与评论响应 | 建立响应节奏，记录问题、退款、举报与高频疑问 | P0 | 未开始 | 0% | 客服邮箱/社媒 | 我 | 2026-07-18
52 | 7 | 2026-07-18 | 用户测试与运营 | 完成上线复盘与下周决策 | 汇总流量、试玩、付费意愿、审核状态和下周优先级 | P0 | 未开始 | 0% | 数据与反馈 | 我 | 2026-07-18
Formulas:
日期 = 总览!$C5+[天数]-1
截止日 = [日期]

## 账号与外部依赖
账号、审核与外部依赖追踪
将所有会卡住上线的外部事项集中记录：账号、审核、域名、邮箱、政策页、创作者和社区。
类型 | 平台/事项 | 用途 | 目标用户名/名称 | 注册状态 | 资料完善 | 审核状态 | URL/入口 | 下一步 | 备注
基础设施 | 产品域名 | 官网与品牌入口 |  | 已完成 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并解析
基础设施 | 客服邮箱 | Creem审核与用户支持 | support@你的域名 | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 配置收发与签名
支付审核 | Creem | 海外收款与税务处理 |  | 已注册 | 进行中 | 待审核 |  | 完成KYC/审核 | 当前处于测试模式
推广账号 | TikTok | 短视频自然流量 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并锁定用户名
推广账号 | YouTube | Shorts与长期内容 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 创建频道
推广账号 | X | 开发者传播与更新 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并完善资料
推广账号 | Reddit | 高意愿测试用户 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并观察社区规则
社区运营 | Discord | 测试组织与长期社群 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 创建服务器和频道
游戏平台 | itch.io | 浏览器游戏展示与可信度 |  | 未开始 | 未开始 | 待审核 |  | 创建项目草稿
合规页面 | Privacy Policy | 数据与隐私说明 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
合规页面 | Terms of Service | 用户规则与责任边界 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
合规页面 | Refund Policy | 退款条件和处理时限 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
推广资源 | 小型内容创作者 | 试玩与内容合作 |  | 未开始 | 未开始 | 待联系 |  | 建立名单并逐一联系
推广资源 | 目标社区清单 | Reddit/Discord/TTRPG/AI游戏 |  | 未开始 | 未开始 | 待研究 |  | 记录规则和发帖窗口

## 上线验收
海外 Limited Beta 上线验收清单
只有“上线必须项”全部完成或有明确备用方案时，才执行第7天公开发布。
分类 | 验收项 | 完成标准 | 是否必须 | 状态 | 证据/链接 | 负责人 | 备注
基础设施 | 独立域名与HTTPS | 官网通过HTTPS稳定访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
基础设施 | 客服邮箱可用 | support@域名 可正常收发 | 必须 | 已完成 |  | 我
网站 | 英文首页已上线 | 价值主张、试玩入口、价格清晰 | 必须 | 未开始 |  | 我
网站 | 移动端可访问 | 手机浏览不影响阅读和转化 | 必须 | 未开始 |  | 我
合规 | Privacy Policy | 页面公开且页脚可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
合规 | Terms of Service | 页面公开且页脚可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
合规 | Refund Policy | 页面公开且价格页可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
支付 | Creem KYC已提交 | 后台显示审核中或已通过 | 必须 | 未开始 |  | 我
支付 | Creem真实收款可用或有备用方案 | Live支付可用；否则Founder候补可用 | 必须 | 未开始 |  | 我
支付 | 商品名称与价格一致 | 官网、Creem与退款政策描述一致 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | 至少5条短视频已准备 | 可直接发布，含统一落地页链接 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | 主要社媒账号可用 | TikTok、YouTube至少已注册并完善 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | itch.io页面可访问 | 项目页公开，试玩入口有效 | 建议 | 未开始 |  | 我
用户运营 | 至少5名真实测试者已确认 | 已确认具体测试时间或完成试玩 | 必须 | 未开始 |  | 我
用户运营 | Discord/反馈入口可用 | 玩家可提交Bug和意见 | 必须 | 未开始 |  | 我
用户运营 | 上线日支持流程 | 明确谁处理评论、客服、退款和举报 | 必须 | 未开始 |  | 我
数据 | 访问与转化数据可查看 | 至少能看来源、试玩、购买点击 | 建议 | 未开始 |  | 我
备用方案 | Creem未通过时不阻塞上线 | 免费Beta+Founder候补入口已测试 | 必须 | 未开始 |  | 我