## 总览
7天海外版上线推进看板
原7天运营计划保留；新增“研发总览、开发进度、测试进度、模拟对局、部署方案”。开发/测试/部署请以新增工作表为主。
项目开始日期（可修改） |  | 2026-07-12 |  | 目标上线日期 |  | 2026-07-18 |  | 当前第几天 |  | 2 |  | 使用方式：在“7天任务”中更新状态
72 |  | 6 |  | 8 |  | 0 |  | 13.89%
总任务 |  | 已完成 |  | 进行中 / 待审核 |  | 已阻塞 |  | 总体完成率
按分类查看进度 | [6 empty] | 按天查看进度
分类 | 任务数 | 已完成 | 进行中/待审核 | 已阻塞 | 完成率 |  | 天数 | 日期 | 任务数 | 已完成 | 已阻塞 | 完成率
产品开发与上线 | 17 | 1 | 2 | 0 | 11.76% |  | 第1天 | 2026-07-12 | 18 | 5 | 0 | 33.33%
产品付费与审核 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16.67% |  | 第2天 | 2026-07-13 | 13 | 1 | 0 | 23.08%
产品推广与内容 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 第3天 | 2026-07-14 | 10 | 0 | 0 | 5%
用户测试与运营 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 第4天 | 2026-07-15 | 9 | 0 | 0 | 5.556%
品牌与账号基础 | 6 | 4 | 1 | 0 | 75% |  | 第5天 | 2026-07-16 | 8 | 0 | 0 | 0%
合规与风险 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37.5% |  | 第6天 | 2026-07-17 | 7 | 0 | 0 | 0%
测试与质量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 第7天 | 2026-07-18 | 7 | 0 | 0 | 0%
部署与运维 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.5%
建议：原“7天任务”用于外部上线节奏；研发功能、自动测试、模拟对局和部署必须分别在新增工作表达到P0发布闸门。

## 7天任务
7天海外版上线任务清单
只需重点维护：状态、实际完成日、卡点/问题、下一步动作、链接/备注。日期会根据总览中的开始日期自动计算。
编号 | 天数 | 日期 | 分类 | 任务 | 交付/完成标准 | 优先级 | 状态 | 自动进度 | 外部依赖/等待对象 | 负责人 | 截止日 | 实际完成日 | 卡点/问题 | 下一步动作 | 链接/备注
1 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 确认英文产品名与统一品牌写法 | 确定一个用于官网、社媒、Creem与itch.io的统一英文品牌名 | P0 | 已完成 | 100% | 域名/商标检索 | 我 | 2026-07-12 | 2026-07-12
2 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 注册产品域名 | 域名已购买，可正常解析，续费信息已保存 | P0 | 已完成 | 100% | 域名注册商 | 我 | 2026-07-12 | 2026-07-12
3 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 配置HTTPS与基础DNS | 官网域名可通过HTTPS访问，不出现证书错误 | P0 | 已完成 | 100% | 域名注册商/托管平台 | 我 | 2026-07-12
4 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 配置客服邮箱 | support@域名 邮箱可正常收发邮件 | P0 | 已完成 | 100% | 邮箱服务商 | 我 | 2026-07-12
5 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 注册Creem并创建商店 | Creem后台可访问，商店名称与品牌一致 | P0 | 已完成 | 100% | Creem | 我 | 2026-07-12
6 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 确认个人入驻资料 | 实名认证姓名、国家、税务居民信息与收款账户一致 | P0 | 未开始 | 0% | 个人证件/支付宝 | 我 | 2026-07-12
7 | 1 | 2026-07-12 | 产品付费与审核 | 提交KYC/KYB认证 | 认证已提交，后台显示审核中或已通过 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-12
8 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册TikTok账号 | 账号注册成功，用户名已占用并记录 | P1 | 未开始 | 0% | TikTok | 我 | 2026-07-12
9 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册YouTube频道 | 频道创建成功，Handle已占用并记录 | P1 | 未开始 | 0% | YouTube | 我 | 2026-07-12
10 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册X账号 | 账号注册成功，用户名已占用并记录 | P2 | 未开始 | 0% | X | 我 | 2026-07-12
11 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册Reddit账号 | 账号注册成功，完成基础安全设置 | P1 | 未开始 | 0% | Reddit | 我 | 2026-07-12
12 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 创建Discord服务器 | 服务器创建成功，邀请链接可用 | P1 | 未开始 | 0% | Discord | 我 | 2026-07-12
13 | 1 | 2026-07-12 | 产品推广与内容 | 注册itch.io账号 | 账号可登录，已具备创建项目页权限 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io | 我 | 2026-07-12
14 | 1 | 2026-07-12 | 品牌与账号基础 | 锁定统一用户名 | 各渠道用户名尽量一致，并在账号表中记录 | P1 | 未开始 | 0% | 各平台账号 | 我 | 2026-07-12
15 | 1 | 2026-07-12 | 合规与风险 | 检索产品名与商标冲突 | 完成基础搜索，未发现明显同类强冲突；结果留档 | P1 | 未开始 | 0% | 搜索引擎/商标数据库 | 我 | 2026-07-12
16 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 上线英文首页 | 独立域名可访问；首屏能在30秒内说明产品价值 | P0 | 未开始 | 0% | 托管平台/域名 | 我 | 2026-07-13
17 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 上线价格展示 | 页面清晰展示 $9.99 或测试价格与包含内容 | P0 | 已完成 | 100% | 定价决策 | 我 | 2026-07-13
18 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布隐私政策 | Privacy Policy可访问，说明数据收集、AI内容与删除方式 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
19 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布用户协议 | Terms of Service可访问，说明使用规则、年龄限制与责任边界 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
20 | 2 | 2026-07-13 | 合规与风险 | 发布退款政策 | Refund Policy可访问，明确退款条件和处理时限 | P0 | 进行中 | 50% | 政策文本 | 我 | 2026-07-13
21 | 2 | 2026-07-13 | 品牌与账号基础 | 完善网站页脚与联系信息 | 页脚含开发者/商店信息、客服邮箱与政策链接 | P0 | 进行中 | 50% | 客服邮箱 | 我 | 2026-07-13
22 | 2 | 2026-07-13 | 产品付费与审核 | 准备Creem审核材料 | 产品介绍、价格、网站、截图/演示、政策页面均可提交 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核要求 | 我 | 2026-07-13
23 | 2 | 2026-07-13 | 产品推广与内容 | 完成社媒账号头像、简介和链接 | 所有主要账号均有统一头像、简介和官网链接 | P1 | 未开始 | 0% | 品牌素材 | 我 | 2026-07-13
24 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 配置基础访问分析 | 可查看来源、落地页访问、注册/试玩/付款点击 | P1 | 未开始 | 0% | 分析工具 | 我 | 2026-07-13
25 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 策划首批5条短视频脚本 | 每条含前2秒钩子、冲突、结果与行动号召 | P0 | 未开始 | 0% | 视频脚本 | 我 | 2026-07-14
26 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 制作首批5条短视频 | 完成5条15-30秒竖屏视频，可直接发布 | P0 | 未开始 | 0% | 剪辑工具/素材 | 我 | 2026-07-14
27 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 创建itch.io草稿页面 | 项目描述、封面、截图、标签、试玩入口已填写 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io | 我 | 2026-07-14
28 | 3 | 2026-07-14 | 用户测试与运营 | 搭建Discord基础频道 | 包含公告、找玩家、测试安排、反馈、Bug、精彩结局频道 | P1 | 未开始 | 0% | Discord | 我 | 2026-07-14
29 | 3 | 2026-07-14 | 产品推广与内容 | 建立目标社区清单 | 整理Reddit/Discord/TTRPG/AI游戏社区及自推广规则 | P1 | 未开始 | 0% | 社区规则 | 我 | 2026-07-14
30 | 3 | 2026-07-14 | 用户测试与运营 | 建立Beta报名与反馈入口 | 表单可收集邮箱、玩家类型、可测试时间和反馈授权 | P1 | 未开始 | 0% | 表单工具 | 我 | 2026-07-14
31 | 4 | 2026-07-15 | 产品付费与审核 | 处理Creem审核反馈 | 所有补充材料已提交；记录剩余阻塞项 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-15
32 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 发布第一批TikTok视频 | 至少发布2条，并记录24小时播放、点击与评论 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok | 我 | 2026-07-15
33 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 发布第一批YouTube Shorts | 至少发布2条，并记录24小时播放与点击 | P0 | 未开始 | 0% | YouTube | 我 | 2026-07-15
34 | 4 | 2026-07-15 | 用户测试与运营 | 邀请10-20名定向测试用户 | 已发出邀请并确认至少5人愿意实际试玩 | P0 | 未开始 | 0% | 测试用户 | 我 | 2026-07-15
35 | 4 | 2026-07-15 | 产品推广与内容 | 联系3-5名小型内容创作者 | 发送个性化试玩邀请，记录回复和跟进时间 | P1 | 未开始 | 0% | 创作者名单 | 我 | 2026-07-15
36 | 4 | 2026-07-15 | 产品开发与上线 | 检查海外访问与所有外链 | 从海外网络或测速工具验证官网、登录、政策和支付链接 | P0 | 未开始 | 0% | 网络/托管平台 | 我 | 2026-07-15
37 | 5 | 2026-07-16 | 产品推广与内容 | 正式公开itch.io项目页 | 项目页公开可访问，试玩按钮和官网链接有效 | P1 | 未开始 | 0% | itch.io审核/索引 | 我 | 2026-07-16
38 | 5 | 2026-07-16 | 产品推广与内容 | 发布第一篇Reddit开发过程帖 | 遵守社区规则，内容以开发经验和求反馈为主 | P1 | 未开始 | 0% | Reddit社区规则 | 我 | 2026-07-16
39 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 组织Discord第一批测试 | 确定时间、参与者、测试说明和反馈方式 | P0 | 未开始 | 0% | 测试用户 | 我 | 2026-07-16
40 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 收集可公开使用的玩家评价 | 至少获得2条明确授权使用的真实评价 | P1 | 未开始 | 0% | 玩家授权 | 我 | 2026-07-16
41 | 5 | 2026-07-16 | 用户测试与运营 | 沉淀真实对局传播素材 | 保存至少3个反转/背叛/不同结局素材 | P1 | 未开始 | 0% | 测试对局 | 我 | 2026-07-16
42 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 发布第二批短视频 | 根据首批数据优化后再发布2-3条 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok/YouTube | 我 | 2026-07-17
43 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 把真实游戏结果制作成内容 | 至少完成2条基于真实测试结果的短视频或图文 | P1 | 未开始 | 0% | 玩家授权/素材 | 我 | 2026-07-17
44 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 联系更多细分创作者 | 新增联系TTRPG、AI游戏、互动小说创作者5-10名 | P1 | 未开始 | 0% | 创作者名单 | 我 | 2026-07-17
45 | 6 | 2026-07-17 | 产品付费与审核 | 准备Founder Pass或邀请码方案 | 明确资格、免费次数、有效期和使用规则 | P1 | 未开始 | 0% | Creem/邀请码系统 | 我 | 2026-07-17
46 | 6 | 2026-07-17 | 产品推广与内容 | 确定最佳推广素材 | 基于播放、点击、试玩转化选出1-2条主推素材 | P0 | 未开始 | 0% | 渠道数据 | 我 | 2026-07-17
47 | 7 | 2026-07-18 | 产品开发与上线 | 海外Limited Beta公开 | 官网可访问，用户可进入Beta，状态页/客服渠道可用 | P0 | 未开始 | 0% | 托管平台 | 我 | 2026-07-18
48 | 7 | 2026-07-18 | 产品付费与审核 | Creem通过则开放$9.99支付 | 真实支付链接可用，商品描述与退款政策一致 | P0 | 未开始 | 0% | Creem审核 | 我 | 2026-07-18
49 | 7 | 2026-07-18 | 产品付费与审核 | Creem未通过则启用候补方案 | Founder候补/保留价格入口可提交并记录 | P0 | 未开始 | 0% | 表单/邮件 | 我 | 2026-07-18
50 | 7 | 2026-07-18 | 产品推广与内容 | 集中发布表现最佳素材 | 把最佳素材同步到主要渠道并设置统一落地页链接 | P0 | 未开始 | 0% | TikTok/YouTube/X | 我 | 2026-07-18
51 | 7 | 2026-07-18 | 用户测试与运营 | 上线日客服与评论响应 | 建立响应节奏，记录问题、退款、举报与高频疑问 | P0 | 未开始 | 0% | 客服邮箱/社媒 | 我 | 2026-07-18
52 | 7 | 2026-07-18 | 用户测试与运营 | 完成上线复盘与下周决策 | 汇总流量、试玩、付费意愿、审核状态和下周优先级 | P0 | 未开始 | 0% | 数据与反馈 | 我 | 2026-07-18
53 | 1 | 2026-07-12 | 产品开发与上线 | 完成现有代码与需求差距审计 | 按唯一工程基线形成已实现/缺失/冲突清单；明确登录、房间、API、AI、数据库与部署缺口 | P0 | 进行中 | 50% | 需求文档/代码仓库 | 我/Codex | 2026-07-12 |  | 当前功能约30%，缺口较多 | 先完成代码审计 | 详见“开发进度”
54 | 1 | 2026-07-12 | 产品开发与上线 | 建立Supabase开发环境 | Supabase Auth/Postgres可连接；密钥分前端anon与服务端service role | P0 | 未开始 | 0% | Supabase | 我/Codex | 2026-07-12 |  |  | 创建项目并保存环境变量 | 详见“部署方案”
55 | 1 | 2026-07-12 | 部署与运维 | 确定MVP部署架构 | 明确Vercel前端、NestJS后端、Supabase数据库/Auth、LLM和Creem的部署方式 | P0 | 进行中 | 50% | Vercel/Railway/Supabase | 我 | 2026-07-12 |  |  | 确认后端是否部署Railway | 详见“部署方案”
56 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 实现登录/注册与会话恢复 | 邮箱登录可用；刷新、退出、重新登录和受保护路由正常 | P0 | 未开始 | 0% | Supabase Auth | Codex | 2026-07-13 |  | 当前缺少登录 | 实现Magic Link/OTP与路由保护 | 详见“开发进度”
57 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 实现创建故事局/开启房间 | 登录后可创建StoryRun并跳转 /game?runId；双击不重复创建 | P0 | 未开始 | 0% | 登录/StoryRun API | Codex | 2026-07-13 |  | 当前缺少开启房间 | 实现POST /api/v4/story-runs | 详见“开发进度”
58 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 实现进入与恢复房间 | 输入runId或“继续游戏”可恢复；无效和越权runId明确拒绝 | P0 | 未开始 | 0% | 登录/GET run | Codex | 2026-07-13 |  | 当前缺少进入房间 | 实现我的游戏与恢复入口 | 详见“开发进度”
59 | 2 | 2026-07-13 | 产品开发与上线 | 数据库化StoryRun/StoryEvent/AiTask | 运行态进入Supabase PostgreSQL；浏览器只保存runId和非权威UI状态 | P0 | 未开始 | 0% | Supabase/Prisma | Codex | 2026-07-13 |  |  | 执行Schema与迁移 | 详见“开发进度”
60 | 3 | 2026-07-14 | 产品开发与上线 | 完成v4核心API闭环 | stories/roles/create/get/messages/dashboard/decision/maneuver/advance/finalize可用 | P0 | 未开始 | 0% | NestJS/数据库 | Codex | 2026-07-14 |  |  | 按API契约逐个实现 | 详见“开发进度”
61 | 3 | 2026-07-14 | 产品开发与上线 | 完成主游戏8种UI状态接入 | 单路由、固定三栏、持续叙事、决策、推演、变化、记录、弹窗和谋划全部接真实状态 | P0 | 进行中 | 50% | v4 API/现有UI | Codex | 2026-07-14 |  | UI已有设计但功能未闭环 | 按状态机接入真实数据 | 详见“开发进度”
62 | 3 | 2026-07-14 | 产品开发与上线 | 实现主线决策与ActionGuard | A/B/C回填、1-200字、越权拦截、规则补丁、幂等与version冲突正常 | P0 | 未开始 | 0% | 规则引擎/API | Codex | 2026-07-14 |  |  | 先完成预设选项，再接自定义Guard | 详见“开发进度”
63 | 3 | 2026-07-14 | 产品开发与上线 | 实现主动谋划与关键事件 | 每日2次谋划；接触/调查/筹码/自拟；关键事件立即或稍后处理 | P0 | 未开始 | 0% | 规则引擎/API | Codex | 2026-07-14 |  |  | 实现计数、跨日重置和defer | 详见“开发进度”
64 | 4 | 2026-07-15 | 产品开发与上线 | 接入AI结构化输出与Fallback | 真实模型输出Schema校验；超时重试1次；双失败规则Fallback完成落账 | P0 | 未开始 | 0% | LLM/AiTask | Codex | 2026-07-15 |  |  | 先mock后真实模型 | 详见“开发进度”
65 | 4 | 2026-07-15 | 产品付费与审核 | 跑通Creem Test支付闭环 | 创建Checkout、Webhook签名、重复通知幂等、支付后权益可见 | P0 | 进行中 | 50% | Creem/公网API | 我/Codex | 2026-07-15 |  | Webhook与密钥仍需完整验证 | 完成Test Mode端到端支付 | 详见“开发进度/部署方案”
66 | 4 | 2026-07-15 | 产品开发与上线 | 实现日志、埋点与安全隔离 | 结构化日志、核心漏斗埋点、RLS/CORS、HTML转义和私密字段扫描生效 | P0 | 未开始 | 0% | API/前端/Supabase | Codex | 2026-07-15 |  |  | 先做P0安全和错误日志 | 详见“开发进度”
67 | 5 | 2026-07-16 | 测试与质量 | 完成P0自动化测试 | 功能、Guard、因果、信息隔离、并发、恢复与UI的P0用例全部通过 | P0 | 未开始 | 0% | 测试脚本/CI | Codex | 2026-07-16 |  | 当前缺少系统测试 | 按“测试进度”逐项执行 | 详见“测试进度”
68 | 5 | 2026-07-16 | 测试与质量 | 完成至少20局模拟测试 | 覆盖A/B/C/Mixed、0/1/2谋划、关键事件、AI故障、刷新和并发 | P0 | 未开始 | 0% | staging/mock/真实模型 | Codex/我 | 2026-07-16 |  | 当前缺少模拟测试 | 先自动模拟，再人工试玩 | 详见“模拟对局”
69 | 5 | 2026-07-16 | 测试与质量 | 完成安全与信息隔离检查 | 用户越权、前台私密字段、HTML注入、密钥泄露和日志脱敏全部通过 | P0 | 未开始 | 0% | 安全扫描/HTTP | Codex | 2026-07-16 |  |  | 执行I类、AUTH和DEP安全用例 | 详见“测试进度”
70 | 6 | 2026-07-17 | 部署与运维 | 部署staging环境 | Vercel Web、API、Supabase、Creem Test、真实AI与Fallback独立可用 | P0 | 未开始 | 0% | Vercel/Railway/Supabase | 我/Codex | 2026-07-17 |  |  | 按部署任务表配置 | 详见“部署方案”
71 | 6 | 2026-07-17 | 部署与运维 | 完成冒烟、备份、监控和回滚演练 | staging端到端通过；备份可恢复；日志告警和上一版本回滚可用 | P0 | 未开始 | 0% | staging/监控 | 我/Codex | 2026-07-17 |  |  | 执行DEP用例 | 详见“部署方案/测试进度”
72 | 7 | 2026-07-18 | 部署与运维 | 生产部署与最终发布闸门 | P0开发完成、P0测试通过、20局无死路、生产冒烟通过后才公开Beta | P0 | 未开始 | 0% | 全部前置 | 我/Codex | 2026-07-18 |  |  | 完成发布评审并记录版本 | 详见“研发总览/上线验收”
Formulas:
日期 = 总览!$C5+[天数]-1
截止日 = [日期]

## 账号与外部依赖
账号、审核与外部依赖追踪
将所有会卡住上线的外部事项集中记录：账号、审核、域名、邮箱、政策页、创作者和社区。
类型 | 平台/事项 | 用途 | 目标用户名/名称 | 注册状态 | 资料完善 | 审核状态 | URL/入口 | 下一步 | 备注
基础设施 | 产品域名 | 官网与品牌入口 |  | 已完成 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并解析
基础设施 | 客服邮箱 | Creem审核与用户支持 | support@你的域名 | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 配置收发与签名
支付审核 | Creem | 海外收款与税务处理 |  | 已注册 | 进行中 | 待审核 |  | 完成KYC/审核 | 当前处于测试模式
推广账号 | TikTok | 短视频自然流量 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并锁定用户名
推广账号 | YouTube | Shorts与长期内容 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 创建频道
推广账号 | X | 开发者传播与更新 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并完善资料
推广账号 | Reddit | 高意愿测试用户 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 注册并观察社区规则
社区运营 | Discord | 测试组织与长期社群 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 创建服务器和频道
游戏平台 | itch.io | 浏览器游戏展示与可信度 |  | 未开始 | 未开始 | 待审核 |  | 创建项目草稿
合规页面 | Privacy Policy | 数据与隐私说明 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
合规页面 | Terms of Service | 用户规则与责任边界 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
合规页面 | Refund Policy | 退款条件和处理时限 |  | 未开始 | 未开始 | 不适用 |  | 发布并链接到页脚
推广资源 | 小型内容创作者 | 试玩与内容合作 |  | 未开始 | 未开始 | 待联系 |  | 建立名单并逐一联系
推广资源 | 目标社区清单 | Reddit/Discord/TTRPG/AI游戏 |  | 未开始 | 未开始 | 待研究 |  | 记录规则和发帖窗口

## 上线验收
海外 Limited Beta 上线验收清单
只有“上线必须项”全部完成或有明确备用方案时，才执行第7天公开发布。
分类 | 验收项 | 完成标准 | 是否必须 | 状态 | 证据/链接 | 负责人 | 备注
基础设施 | 独立域名与HTTPS | 官网通过HTTPS稳定访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
基础设施 | 客服邮箱可用 | support@域名 可正常收发 | 必须 | 已完成 |  | 我
网站 | 英文首页已上线 | 价值主张、试玩入口、价格清晰 | 必须 | 未开始 |  | 我
网站 | 移动端可访问 | 手机浏览不影响阅读和转化 | 必须 | 未开始 |  | 我
合规 | Privacy Policy | 页面公开且页脚可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
合规 | Terms of Service | 页面公开且页脚可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
合规 | Refund Policy | 页面公开且价格页可访问 | 必须 | 已完成 |  | 我
支付 | Creem KYC已提交 | 后台显示审核中或已通过 | 必须 | 未开始 |  | 我
支付 | Creem真实收款可用或有备用方案 | Live支付可用；否则Founder候补可用 | 必须 | 未开始 |  | 我
支付 | 商品名称与价格一致 | 官网、Creem与退款政策描述一致 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | 至少5条短视频已准备 | 可直接发布，含统一落地页链接 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | 主要社媒账号可用 | TikTok、YouTube至少已注册并完善 | 必须 | 未开始 |  | 我
推广 | itch.io页面可访问 | 项目页公开，试玩入口有效 | 建议 | 未开始 |  | 我
用户运营 | 至少5名真实测试者已确认 | 已确认具体测试时间或完成试玩 | 必须 | 未开始 |  | 我
用户运营 | Discord/反馈入口可用 | 玩家可提交Bug和意见 | 必须 | 未开始 |  | 我
用户运营 | 上线日支持流程 | 明确谁处理评论、客服、退款和举报 | 必须 | 未开始 |  | 我
数据 | 访问与转化数据可查看 | 至少能看来源、试玩、购买点击 | 建议 | 未开始 |  | 我
备用方案 | Creem未通过时不阻塞上线 | 免费Beta+Founder候补入口已测试 | 必须 | 未开始 |  | 我
账号 | 用户登录与会话恢复 | 邮箱登录可用；刷新与重新登录可恢复账号和历史故事局 | 必须 | 未开始 |  | 我/Codex | 缺少登录时不能形成付费账号闭环
核心功能 | 创建故事局/开启房间 | 登录后可创建StoryRun并进入/game?runId | 必须 | 未开始 |  | Codex | 幂等创建，不重复产生房间
核心功能 | 进入与恢复房间 | 有效runId可恢复；无效/越权runId明确拒绝 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 浏览器不保存权威状态
核心功能 | 7天主线闭环 | 第1-6天共12次主线决策，第7天完成全局与个人结局 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 至少一条完整路径通过
核心功能 | 主动谋划与关键事件 | 每天最多2次谋划；关键事件可立即/稍后并正确计数 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 不替代主线决策
AI稳定性 | AI重试与规则Fallback | AI连续失败时仍能正常落账和完成一局，用户不见技术错误 | 必须 | 未开始 |  | Codex | fallback失败才显示可恢复错误
数据安全 | 登录权限与私密字段隔离 | 用户不能读取他人局；公共响应无隐藏推理、内部收益风险和密钥 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 安全扫描必须通过
测试 | P0自动化测试通过 | 功能、ActionGuard、并发、恢复、UI与信息隔离P0用例100%通过 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 详见“测试进度”
测试 | 20局连续模拟通过 | A/B/C/Mixed、0/1/2谋划、故障恢复均无死路 | 必须 | 未开始 |  | Codex | 详见“模拟对局”
部署 | Staging完整可用 | 独立数据库、Creem Test、真实模型+fallback、日志与告警可用 | 必须 | 未开始 |  | 我/Codex | 不能与production共享密钥
部署 | Production部署与备份 | Web、API、Supabase、域名、迁移、备份、回滚和Health Check完成 | 必须 | 未开始 |  | 我/Codex | 详见“部署方案”
上线闸门 | 生产冒烟与回滚演练 | 首页→登录→创建局→决策→刷新恢复→支付/候补全链路通过 | 必须 | 未开始 |  | 我/Codex | 失败则停止公开发布

## 开发进度
AI多人剧情推演｜MVP开发进度
初始状态依据：英文首页已部署；登录、开启/进入房间和模拟测试按用户说明列为缺失；其余代码实现未核验项默认“待确认/未开始”。任务拆分后计算完成度可能低于“约30%”的主观估计。
编号 | 模块 | 子模块 | 功能/任务 | 实现说明 | 交付/验收标准 | 需求依据 | 优先级 | 上线阻断 | 状态 | 自动进度 | 前置依赖 | 建议阶段 | 负责人 | 计划完成日 | 实际完成日 | 卡点/问题 | 下一步动作 | 证据/链接
DEV-001 | 工程基线 | 仓库审计 | 核对现有代码与唯一工程基线 | 盘点 apps/web、apps/api、packages/shared、packages/templates、Prisma 和现有分支，形成“已实现/缺失/冲突”清单。 | 清单覆盖登录、入口、StoryRun、8种UI状态、AI、数据库、测试和部署；所有冲突有处理结论。 | 01基线§1-2；07 PRD§18 | P0 | 是 | 进行中 | 50% |  | 第1天 | Codex+我 | 2026-07-12 |  |  | 先完成代码审计，避免按旧版节点制继续开发
DEV-002 | 工程基线 | 范围锁定 | 锁定 Web 单人 MVP 范围 | 当前只做《桑田诏》、浙江总督、7天、12次主线决策、每日2次谋划；真人多人仅预留。 | 代码、页面和接口不存在同时开发真人多人/小程序/两套前端的分叉。 | 01基线§2；07 PRD§3 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | 代码审计 | 第1天 | 我 | 2026-07-12
DEV-003 | 工程基线 | 前端基线 | 确认 apps/web 为唯一正式前端 | 沿用现有 apps/web，不新建 player-web，不在本轮迁移技术栈。 | 构建与部署只产出一套正式 Web；路由符合基线。 | 01基线§5 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | 代码审计 | 第1天 | Codex | 2026-07-12
DEV-004 | 工程基线 | 后端基线 | 确认 apps/api NestJS 与 /api/v4 | 统一 API 前缀、异常格式、共享类型和请求校验。 | 健康检查与 v4 路由可访问，旧接口仅在适配层保留。 | 01基线§6；02状态机§9 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | 代码审计 | 第1天 | Codex | 2026-07-12
DEV-005 | 工程基线 | 共享契约 | 统一字段与共享类型 | 统一 templateKey、selectedRoleKey、runId、eventId、version、optionKey、customText、maneuverType 等字段。 | 前后端编译通过；新接口无 storyId/templateId/messageId 混用。 | 01基线§6.2；02状态机§1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 后端基线 | 第1天 | Codex | 2026-07-12
DEV-006 | 工程基线 | 配置校验 | 接入剧本 JSON Schema 与跨文件 lint | 将 Markdown 剧本编译为 story/roles/days/decisions/maneuvers/leverage/endings/context-cards JSON，并用 AJV 校验。 | 构建时能发现缺失角色、无效变量、超过12个决策、不可达结局、公共字段泄露。 | 03 Schema§1-12 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 共享契约 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-007 | 工程基线 | 构建命令 | 统一本地与 CI 命令 | 配置 install、typecheck、config lint、unit、service、HTTP、E2E 和安全投影测试命令。 | README/脚本可一键执行；失败会阻止发布。 | 04验收§11 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 配置校验 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
DEV-008 | 工程基线 | 环境分层 | 建立 local/test/staging/production 配置 | 四套环境数据、密钥、AI预算隔离；测试使用固定 mock。 | staging 与 production 不共用数据库、密钥和预算。 | 05部署§1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% |  | 第1天 | Codex+我 | 2026-07-12
DEV-009 | 登录与账号 | Supabase | 创建 Supabase 项目 | 启用 PostgreSQL 与 Auth，选择与目标用户接近的区域，记录项目URL和密钥。 | 开发环境可连接；anon key 仅前端使用，service role 仅服务端使用。 | 用户新增要求；08数据库§4-5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 环境分层 | 第1天 | 我 | 2026-07-12
DEV-010 | 登录与账号 | 数据模型 | 建立 profiles 与用户关联 | 新增 profiles/user_id；StoryRun.userId 与登录用户关联。 | 用户只能读取自己的 StoryRun；数据库存在索引和外键策略。 | 01基线§4.1；08数据库§6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | Supabase项目 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-011 | 登录与账号 | 登录页 | 实现英文登录/注册页面 | 支持邮箱验证码或 Magic Link；提供错误、发送中、已发送状态。 | 新用户可完成登录，错误邮箱和频率限制有明确提示。 | 用户新增要求 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | Supabase项目 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-012 | 登录与账号 | 会话 | 实现会话持久化与自动刷新 | 页面刷新、关闭重开后恢复登录；token 过期自动刷新。 | 刷新后不丢失登录；失效会话跳转登录并保留返回地址。 | 用户新增要求 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录页 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-013 | 登录与账号 | 路由保护 | 保护创建局、我的游戏与支付页面 | 未登录用户访问受保护路由时跳转登录；公开首页和法律页面不受影响。 | 受保护 API 同时验证用户身份，不能只依赖前端。 | 用户新增要求；08数据库§16 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 会话 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-014 | 登录与账号 | 退出 | 实现退出登录 | 清理本地会话和非权威草稿，返回首页。 | 退出后无法继续调用用户私有 API；再次登录可恢复历史局。 | 用户新增要求 | P0 | 否 | 未开始 | 0% | 会话 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-015 | 登录与账号 | 我的游戏 | 实现最近故事局列表 | 展示进行中、已完成、创建时间、当前天数和继续按钮。 | 登录用户可继续自己的局；无法看到其他用户局。 | 用户新增要求；08数据库§6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | profiles与StoryRun | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-016 | 登录与账号 | 账户页 | 实现基础账户与客服入口 | 显示邮箱、Credits/权益、退出、删除账户申请、客服邮箱。 | 用户能看到购买权益和联系支持；敏感字段不暴露。 | Creem审核要求；隐私合规 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 登录会话/支付权益 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
DEV-017 | 登录与账号 | 数据删除 | 实现账户数据删除/申请流程 | 提供删除请求入口，按隐私政策删除或匿名化用户数据。 | 删除流程可追踪；支付与安全日志按合法保留规则处理。 | Privacy Policy；05部署§9-10 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 账户页 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-018 | 登录与账号 | 滥用防护 | 登录频率限制与机器人防护 | 对验证码发送、登录尝试、创建局等入口限流。 | 异常频率返回429，不泄露账号是否存在。 | 05部署§10 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 登录页 | 第6天 | Codex | 2026-07-17
DEV-019 | 入口与房间 | 首页 | 英文首页部署与正式域名 | 保持已上线首页可访问，首屏说明产品、玩法、价格和Beta状态。 | 正式域名HTTPS稳定；所有CTA无死链。 | 现有进度表；Creem审核 | P0 | 是 | 已完成 | 100% |  | 第1天 | 我 | 2026-07-12
DEV-020 | 入口与房间 | 故事大厅 | 实现故事局大厅 | 调用 GET /api/v4/stories，展示《桑田诏》卡片、7天、历史权谋和可玩状态。 | 首页/大厅能进入故事详情或角色选择，加载失败有重试。 | 01基线§3；02状态机§9.1 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | stories API | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-021 | 入口与房间 | 故事详情 | 实现故事详情与规则说明 | 展示钩子、时长、角色、单人Beta说明、开始按钮。 | 用户在30秒内理解目标、7天制和AI决策机制。 | 07 PRD§4-5；09玩法§1-4 | P1 | 否 | 待确认 | 0% | 故事大厅 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-022 | 入口与房间 | 角色选择 | 实现角色选择页 | GET roles；MVP 仅浙江总督可选，其他角色显示AI控制。 | 只能以 zhejiang_governor 正式创建StoryRun。 | 01基线§2；02状态机§9.3-9.4 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | stories/roles API | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-023 | 入口与房间 | 开启房间 | 创建故事局/开启房间 | 点击开始调用 POST /api/v4/story-runs，使用幂等键，成功后进入 /game?runId=...。 | 创建一次只产生一个StoryRun；初始day=1、version=1、awaiting_decision。 | 02状态机§9.4；用户新增要求 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/角色选择/数据库 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-024 | 入口与房间 | 进入房间 | 输入 runId 或继续上次故事局 | 提供“继续游戏/输入房间ID”入口，GET run 后进入唯一游戏页。 | 合法runId恢复原状态；无效runId明确提示，不静默创建新局。 | 02状态机§7、9.5；用户新增要求 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | GET StoryRun | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-025 | 入口与房间 | 房间恢复 | 刷新与跨设备恢复 | 浏览器只保存runId和草稿；权威状态从服务端恢复。 | awaiting_decision/resolving/day_advance/finalization/finished 均恢复正确。 | 01基线§4；02状态机§7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 进入房间/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-026 | 入口与房间 | 继续/重开 | 完成局后重开新局 | 结局页提供Replay，创建新runId，旧局保持只读。 | 重开不覆盖旧局；用户可在我的游戏查看两局。 | 04验收F-012；02状态机§2 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 最终裁决 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
DEV-027 | 入口与房间 | 多人边界 | 明确真人加入房间不进入当前MVP | UI文案避免让用户误以为当前支持多人实时；保留未来入口但禁用。 | 正式Beta不出现无法使用的“邀请真人加入”按钮。 | 01基线§2；07 PRD§10 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | 范围锁定 | 第2天 | 我+Codex | 2026-07-13
DEV-028 | 数据库与运行态 | 迁移 | 建立 StoryRun 表 | 保存userId、templateKey、mode、status、day、selectedRoleKey、stateJson、version、时间字段。 | 迁移可重复执行；关键字段和索引符合文档。 | 08数据库§6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | Supabase项目 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-029 | 数据库与运行态 | 迁移 | 建立 StoryEvent 表 | 追加式保存故事、prompt、decision、result、change、maneuver、critical、day_end、final等。 | 事件按run/day/time可查询；事件不可被普通业务覆盖修改。 | 08数据库§7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | StoryRun表 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-030 | 数据库与运行态 | AI账本 | 建立 AiTask 表 | 真实模型接入时记录任务状态、输入摘要、输出、校验错误、重试、token、成本、耗时。 | 每次主要AI调用可追踪；普通日志不保存敏感全文。 | 08数据库§9；05部署§7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | StoryRun/StoryEvent | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-031 | 数据库与运行态 | 初始化 | StoryRun 初始状态生成 | 从剧本配置生成世界变量、角色变量、关系、谋划次数、activePrompt和开场事件。 | 创建事务完成后直接进入awaiting_decision；失败不留下半成品run。 | 02状态机§2.1；08数据库§12.1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 配置校验/数据库 | 第2天 | Codex | 2026-07-13
DEV-032 | 数据库与运行态 | 公共投影 | StoryEvent → NarrativeEntry 公共投影 | 过滤hidden事件，将story/result/day_end投影为story，将可见patch投影为change_summary。 | 公共响应不含internalGain/internalRisk/statePatch预测/privateReasoning。 | 08数据库§8；02状态机§8-9.6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | StoryEvent表/共享类型 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-033 | 数据库与运行态 | 乐观锁 | 实现 version 并发控制 | 每次权威写入校验version并+1；旧版本返回VERSION_CONFLICT。 | 双标签页并发时只有一个请求成功，状态无覆盖。 | 02状态机§5.1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | StoryRun表 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-034 | 数据库与运行态 | 幂等 | 实现 Idempotency-Key 账本 | runId+endpoint+key唯一；相同请求返回同一结果，不同请求体复用key被拒绝。 | 重复点击/网络重试不会重复扣次数、重复写事件或重复支付权益。 | 02状态机§5.2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库事务 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-035 | 数据库与运行态 | 事务 | 决策与谋划原子事务 | 状态更新、事件追加、计数、筹码和version必须全成或全败。 | 注入任一步骤失败后状态与事件均不出现半落账。 | 08数据库§15 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 乐观锁/幂等 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-036 | 数据库与运行态 | 权限 | 用户级数据隔离 | API按userId校验StoryRun所有权；service role仅服务端。 | 修改runId不能读取或修改他人的游戏数据。 | Supabase RLS；05部署§10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/StoryRun | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-037 | 数据库与运行态 | 备份恢复 | 数据库备份与恢复策略 | staging/prod独立；配置每日备份，MVP恢复目标RPO≤15分钟、RTO≤2小时。 | 至少完成一次从备份恢复到测试项目的演练并记录结果。 | 05部署§12-13 | P1 | 是 | 未开始 | 0% | 生产数据库 | 第6天 | 我+Codex | 2026-07-17
DEV-038 | 后端API | 剧本列表 | GET /api/v4/stories | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 返回可玩剧本列表，MVP至少含sangtian。 | 02状态机§9.1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-039 | 后端API | 剧本详情 | GET /api/v4/stories/:templateKey | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 返回公开剧本信息，不返回隐藏角色目标和后台规则。 | 02状态机§9.2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-040 | 后端API | 角色列表 | GET /api/v4/stories/:templateKey/roles | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 返回角色和playable状态。 | 02状态机§9.3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-041 | 后端API | 创建局 | POST /api/v4/story-runs | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 创建开场和activePrompt，返回完整公共视图。 | 02状态机§9.4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-042 | 后端API | 获取局 | GET /api/v4/story-runs/:runId | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 恢复run、timeline、activePrompt、criticalEvent、maneuverPanel。 | 02状态机§9.5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-043 | 后端API | 叙事增量 | GET /api/v4/story-runs/:runId/messages | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 支持after/limit，按时间返回NarrativeEntry。 | 02状态机§9.6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-044 | 后端API | Dashboard | GET /api/v4/story-runs/:runId/dashboard | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 返回玩家可见世界、角色、关系、风险、线索和谋划面板。 | 02状态机§9.7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-045 | 后端API | 提交决策 | POST .../messages/:eventId/decisions | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 支持main_decision/critical_response，1-200字，ActionGuard与幂等。 | 02状态机§9.8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-046 | 后端API | 延后事件 | POST .../messages/:eventId/defer | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 追加deferred事件，刷新可恢复，不完成决策。 | 02状态机§9.9 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-047 | 后端API | 提交谋划 | POST .../maneuvers | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 支持contact/investigate/leverage/custom，成功扣1次。 | 02状态机§9.10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-048 | 后端API | 推进天数 | POST .../advance-day | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 当天2次决策完成后推进，谋划不阻塞、不结转。 | 02状态机§9.11 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-049 | 后端API | 最终裁决 | POST .../finalize | 按统一响应和错误码实现控制器、DTO、Service与权限校验。 | 仅day7且12次决策完成可执行，幂等返回同一结局。 | 02状态机§9.12 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 数据库/状态机 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-050 | 后端API | 健康检查 | 实现 /health 和依赖检查 | 检查API进程、数据库连接和必要配置，不泄露密钥。 | 部署平台可用health check判断服务是否健康。 | 05部署§14 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 后端部署 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-051 | 后端API | 错误契约 | 统一HTTP状态码与错误码 | 实现400/404/409/422/429/502/503等契约，前端按code显示可恢复提示。 | 自动化测试覆盖关键错误码，无裸堆栈返回前端。 | 02状态机§10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API接口 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-052 | 主游戏UI | 唯一游戏路由 | /game?runId=<runId> | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 8种状态全部在单一路由内渲染。 | 01基线§5；11 UI§2 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-053 | 主游戏UI | 固定顶部 | TopGameBar | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 地点、日期、裁决倒计时、决策/谋划次数和世界状态固定。 | 11 UI§3.1 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-054 | 主游戏UI | 左侧身份栏 | LeftPlayerPanel | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 身份、命运问题、目标、资源、筹码和风险固定。 | 11 UI§3.2 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-055 | 主游戏UI | 右侧谋划栏 | RightManeuverPanel | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 谋划次数、人物、推进目标、筹码、自拟谋划、进入下一天。 | 11 UI§3.3 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-056 | 主游戏UI | 持续叙事时间线 | NarrativeTimeline | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 故事、决策、推演、结果、变化按时间连续追加，不分页。 | 07 PRD§6；11 UI§4 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-057 | 主游戏UI | UI01 开场 | StoryBlock | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 日期、地点、章节与故事正文，无流程按钮。 | 11 UI§6 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-058 | 主游戏UI | UI02 主线决策 | DecisionComposer | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | A/B/C标题、统一输入框和提交决策。 | 11 UI§7 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-059 | 主游戏UI | UI03 推演中 | SimulationBlock | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 只显示玩家决定和“AI 正在推演局势……”。 | 11 UI§8 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-060 | 主游戏UI | UI04 结果与变化 | Result + ChangeSummary | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 先结果故事，再本次变化，必要时继续出现下一prompt。 | 11 UI§9 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-061 | 主游戏UI | UI05 局势记录 | SituationRecord | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 中间覆盖、筛选记录、关闭恢复scrollTop。 | 11 UI§10 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-062 | 主游戏UI | UI06 关键事件 | CriticalEventModal | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 页面压暗，仅立即处理/稍后处理。 | 11 UI§11 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-063 | 主游戏UI | UI07 他人影响回应 | CriticalResponse | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 角色视角故事+A/B/C回应+自定义输入。 | 11 UI§12 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-064 | 主游戏UI | UI08 主动谋划 | ActivePlanBlock | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 目标、目的、建议、自拟谋划和提交。 | 11 UI§13 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-065 | 主游戏UI | 滚动行为 | 自动滚动与新内容提示 | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 底部附近自动滚动；向上阅读时不强跳，显示轻量提示。 | 11 UI§17 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-066 | 主游戏UI | 响应式 | 桌面适配 | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 1366×768和1440×900核心输入与按钮不遮挡；移动端至少可阅读和完成核心流程。 | 04验收W-031；上线需求 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-067 | 主游戏UI | 安全渲染 | HTML转义 | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 用户输入和AI文本按纯文本渲染，不执行脚本。 | 04验收W-030；05部署§10 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-068 | 主游戏UI | 禁词与字段 | 前端扫描 | 按现有古典三栏设计接入真实公共投影和状态机，保持顶部/左右栏稳定。 | 页面不出现AP/行动力/行动点/筹谋，不渲染内部收益风险。 | 04验收W-032/W-033 | P0 | 是 | 待确认 | 0% | GET run/API公共投影 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-069 | 主线决策 | 选项公共投影 | A/B/C仅返回optionKey+title | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 后端过滤内部description/gain/risk/statePatch。 | 03 Schema§6.3；02状态机§8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-070 | 主线决策 | 建议回填 | 点击建议写入统一输入框 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 玩家可以继续补充或完全改写。 | 07 PRD§7.2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-071 | 主线决策 | 输入限制 | 决策与回应1-200字 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 前后端双重校验，空文本和超长文本返回明确错误。 | 02状态机§9.8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-072 | 主线决策 | 提交锁定 | 防重复提交 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 提交后禁用输入/建议/按钮并进入resolving。 | 11 UI§18.1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-073 | 主线决策 | ActionGuard硬规则 | 越权/宣布结果/跳阶段/凭空证据拦截 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | blocked/rewrite不消耗决策、不增加version、不写事件。 | 04验收§4；07 PRD§7.4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-074 | 主线决策 | 自定义决策意图 | AI或规则规范化合法输入 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 返回normalizedDecision和severity；系统规则优先。 | 07 PRD§16.4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-075 | 主线决策 | 规则状态补丁 | 应用并clamp 0-100 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | AI只提出候选，规则引擎校验变量和范围后落账。 | 01基线§7；03 Schema§6.6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-076 | 主线决策 | 结果故事 | 生成resultStory | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 每次成功决策至少产生完整故事正文。 | 03 Schema§6.6；05部署§5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-077 | 主线决策 | 可见变化 | 生成visibleChanges | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 只展示当前角色可见的情报/数值/关系变化。 | 07 PRD§16.3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-078 | 主线决策 | 角色反应 | 生成必要role_reaction | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 反应基于角色已知事实、欲望和误判，不泄露私密推理。 | 01基线§7.2；09玩法§10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-079 | 主线决策 | 下一个prompt | 产生下一决策或日终 | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 同一时刻最多一个activePrompt，不产生死路。 | 02状态机§2-3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-080 | 主线决策 | 因果来源 | originEventId与FateSeed | 实现DecisionService、ActionGuard、规则补丁、事件落账和公共投影。 | 所有延迟帮助/反噬和结局解释可回溯到真实事件。 | 04验收§5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | API/数据库/剧本配置 | 第3天 | Codex | 2026-07-14
DEV-081 | 主动谋划与关键事件 | 每日机会 | 第1-6天每天2次，第7天0次 | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 成功谋划扣1次，被拒不扣；未用不结转。 | 01基线§8；02状态机§5.4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-082 | 主动谋划与关键事件 | 人物交谈 | contact | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 支持目标角色和probe/request_intel/pressure/trade/custom意图。 | 03 Schema§7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-083 | 主动谋划与关键事件 | 派遣调查 | investigate | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 支持驿站、田契、粮仓、商会往来等配置化目标。 | 03 Schema§7；10剧本§2.6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-084 | 主动谋划与关键事件 | 使用筹码 | leverage | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 验证leverage所有权、目标、意图和singleUse状态。 | 03 Schema§8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-085 | 主动谋划与关键事件 | 自拟谋划 | custom | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 1-200字并经过ActionGuard。 | 02状态机§9.10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-086 | 主动谋划与关键事件 | 谋划结果 | maneuver_result | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 追加结果故事、可见变化、FateSeed/痕迹和必要角色反应。 | 08数据库§8.6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-087 | 主动谋划与关键事件 | 状态许可 | 仅awaiting_decision/day_advance可用 | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | resolving/day7/finished拒绝。 | 02状态机§2-4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-088 | 主动谋划与关键事件 | 主线隔离 | 谋划不能解决activePrompt | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 不修改decisionsCompletedToday，不替代每天2次主线决策。 | 01基线§8；04验收M-009 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-089 | 主动谋划与关键事件 | 跨日重置 | advance-day重置机会 | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 上一日未用作废，新日used=0/remaining=2。 | 02状态机§9.11 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-090 | 主动谋划与关键事件 | 关键事件生成 | critical_event | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 仅直接影响玩家且requiresResponse/high时弹窗。 | 11 UI§11 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-091 | 主动谋划与关键事件 | 稍后处理 | critical_event_deferred | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 追加事件并恢复待处理标记，不完成决策。 | 02状态机§9.9 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-092 | 主动谋划与关键事件 | 立即处理 | critical_response提升为activePrompt | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 占用当日固定主线槽位，不额外增加12次总数。 | 01基线§8；02状态机§2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-093 | 主动谋划与关键事件 | 关键事件队列 | pendingCriticalEvents | 实现ManeuverService、CriticalEvent队列、计数、Guard与事件投影。 | 已有activePrompt时先排队，完成后再提升。 | 02状态机§3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策系统/数据库/剧本配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-094 | 天数与结局 | 固定节奏 | 第1-6天每天2次主线 | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 任何路径共12次，不动态增减。 | 01基线§8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-095 | 天数与结局 | 日终回响 | day_end | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 当天第二次决策后生成日终故事、关键决定和明日风险。 | 09玩法§13.5；05部署§3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-096 | 天数与结局 | 进入下一天 | advance-day | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 当日完成后可推进，剩余谋划不阻塞。 | 02状态机§9.11 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-097 | 天数与结局 | 第7天状态 | awaiting_finalization | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | activePrompt=null、决策0、谋划0、总决策12。 | 02状态机§7.3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-098 | 天数与结局 | 结局规则 | 候选全局与个人结局 | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 规则先选候选，至少5类全局和5档个人可达。 | 03 Schema§10-12 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-099 | 天数与结局 | 最终裁决 | finalize | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 生成全局结局、个人结局、关键救命/伤害步骤、命运债。 | 02状态机§9.12；10剧本§6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-100 | 天数与结局 | 重复裁决 | finalize幂等 | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | 重复请求返回同一结局，不再写第二套事件。 | 04验收A-009 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-101 | 天数与结局 | 重开与历史 | 旧局只读，新局独立 | 实现DayProgression和FinalJudgement规则/AI文案。 | finished后普通写入拒绝，Replay创建新run。 | 02状态机§2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 决策/谋划/剧本结局配置 | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-102 | AI推演 | Provider | 接入真实LLM与mock/rules | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 支持AI_CAUSAL_PROVIDER切换，测试默认mock。 | 05部署§2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-103 | AI推演 | 上下文构建 | buildContext | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 仅传当前prompt、状态快照、最近事件摘要、重要历史和触发卡片。 | 07 PRD§17；08数据库§13 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-104 | AI推演 | 结构化输出 | JSON Schema | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | decision/maneuver/day_end/final输出均校验resultStory/visibleChanges等。 | 07 PRD§16；05部署§5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-105 | AI推演 | 规范化 | normalize | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 模型输出先解析、归一化、Schema校验、业务校验，再允许应用。 | 05部署§5 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-106 | AI推演 | 超时 | 25秒可配置 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 超时后重试1次；不可无限重试。 | 05部署§4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-107 | AI推演 | Fallback | 双失败规则模板 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | fallback仍能完整落账和继续游戏，对普通用户静默。 | 05部署§6 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-108 | AI推演 | 预算 | 单局调用/token/成本硬限制 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 最多55次、260k token或配置成本上限，超限降级。 | 05部署§3 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-109 | AI推演 | 日志 | AiTask调用账本 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 记录taskType、attempt、provider、token、成本、耗时、fallback和错误。 | 05部署§7 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-110 | AI推演 | 提示注入 | 系统与用户文本分层 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 用户文本只作为不可信行动意图，不能改变规则和Schema。 | 05部署§10.2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-111 | AI推演 | 隐私脱敏 | Prompt和日志脱敏 | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 普通日志不保存完整自定义决策和私密推理。 | 05部署§7-8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-112 | AI推演 | 日终摘要 | generateDayEnd | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 优先模板/低成本模型，结果可用于后续上下文。 | 05部署§3.4 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-113 | AI推演 | 最终文案 | generateFinalJudgement | 实现AI Director/Judge接口、Schema、重试、fallback、预算与日志。 | 仅在规则候选内生成，不自行改变结局。 | 01基线§7.2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 规则引擎/AiTask/剧本Schema | 第4天 | Codex | 2026-07-15
DEV-114 | 支付与权益 | 商品与权益 | 定义Founder Pass/Credits权益 | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 价格、次数、有效期和实际可交付内容一致。 | Creem审核；现有7天任务 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-115 | 支付与权益 | Test Mode | 创建测试产品和Checkout | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 服务端使用CREEM_API_KEY创建真实测试Checkout。 | Creem Test Mode | P0 | 是 | 进行中 | 50% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-116 | 支付与权益 | 支付入口 | 前端购买页/按钮 | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 登录用户发起购买；成功/取消页面明确。 | Creem审核 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-117 | 支付与权益 | Webhook | 接收checkout.completed/refund/dispute | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 公网HTTPS完整路径，校验签名和原始请求体。 | 现有API调试文档 | P0 | 是 | 进行中 | 50% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-118 | 支付与权益 | 支付幂等 | payment_events唯一 | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 重复Webhook不重复增加Credits/权益。 | 并发与幂等原则 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-119 | 支付与权益 | 权益发放 | entitlements/credits | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 支付成功后绑定userId并在账户页显示。 | Creem闭环 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-120 | 支付与权益 | 退款撤销 | refund/dispute处理 | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | 按政策回收未使用权益或标记人工处理。 | Refund Policy | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-121 | 支付与权益 | Live切换 | Test与Live配置隔离 | 实现Creem服务端客户端、Webhook、支付事件和用户权益。 | Live通过后重新配置产品ID/API Key/Webhook Secret。 | Creem环境隔离 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 登录/数据库/公网后端 | 第4天 | Codex+我 | 2026-07-15
DEV-122 | 安全与可观测性 | 产品埋点 | 核心漏斗事件 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 记录lobby、role、run、decision、simulation、change、maneuver、day、ending、replay。 | 06试玩§5 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-123 | 安全与可观测性 | 隐私埋点 | 不上传完整自定义文本 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 只上传字数、分类、是否编辑和hash。 | 06试玩§5 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-124 | 安全与可观测性 | 结构化日志 | requestId/runId/eventId/version/fallback | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 日志能定位单局失败，敏感字段脱敏。 | 05部署§8 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-125 | 安全与可观测性 | 错误监控 | Sentry或同类 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 捕获前后端异常和部署版本。 | 05部署§11 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-126 | 安全与可观测性 | 核心指标 | API/AI/成本/恢复 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 监控5xx、延迟、AI超时、fallback、冲突、恢复、单局成本。 | 05部署§11 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-127 | 安全与可观测性 | 告警 | 配置高优先级告警 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 私密字段泄露、存储失败、finalize失败和成本超限立即告警。 | 05部署§11.2 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-128 | 安全与可观测性 | CORS/CSP | 限制来源与脚本 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 生产仅允许正式域名；CSP减少XSS风险。 | 05部署§10 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-129 | 安全与可观测性 | 请求限流 | API与AI限流 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 按用户/IP限制创建局、提交和模型调用。 | 05部署§10 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-130 | 安全与可观测性 | 密钥管理 | 密钥不入库 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | Vercel/Railway/Supabase环境变量保存，日志与前端不显示。 | 05部署§2 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-131 | 安全与可观测性 | 健康与状态 | 状态页/客服信息 | 完成埋点、日志、监控、安全头、限流和密钥治理。 | 上线时用户能获知服务异常和联系支持。 | 上线运营要求 | P1 | 否 | 未开始 | 0% | 核心API/部署 | 第5天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEV-132 | 部署与发布 | 前端构建 | Vercel部署apps/web | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 生产构建通过，域名、HTTPS、环境变量和缓存正确。 | 部署方案 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-133 | 部署与发布 | 后端构建 | 部署NestJS API | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 推荐Railway/Render运行现有apps/api；配置health check和自动重启。 | 05部署§14 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-134 | 部署与发布 | 数据库 | Supabase生产数据库 | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 执行迁移、RLS、连接池、备份和生产密钥。 | 08数据库；05部署§12 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-135 | 部署与发布 | 域名路由 | 配置Web/API域名与CORS | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | ourmanyworlds.com指向Web；api子域或反向代理指向API。 | 部署方案 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-136 | 部署与发布 | Staging | 建立独立staging | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 独立URL、数据库、Creem Test、AI预算；供20局验收。 | 05部署§1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-137 | 部署与发布 | Production | 建立production | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 正式域名、生产数据库、Live密钥、日志和告警。 | 05部署§1 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第7天 | Codex+我 | 2026-07-18
DEV-138 | 部署与发布 | 迁移与回滚 | 验证迁移/回滚脚本 | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 数据库变更失败可回滚；上一版本可重新部署。 | 05部署§14 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-139 | 部署与发布 | 备份演练 | 执行一次恢复 | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 验证StoryRun/StoryEvent/AiTask可恢复。 | 05部署§12-13 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-140 | 部署与发布 | Smoke Test | 上线后冒烟 | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 首页→登录→创建局→1次决策→恢复→支付Test/Live检查。 | 发布检查 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEV-141 | 部署与发布 | 发布闸门 | P0开发/测试/部署全部达标 | 按部署方案配置服务、环境变量、数据迁移、监控、回滚和上线冒烟。 | 无高严重度泄露，20局无死路，fallback和恢复通过。 | 04验收§12 | P0 | 是 | 未开始 | 0% | P0功能完成 | 第7天 | Codex+我 | 2026-07-18

## 测试进度
AI多人剧情推演｜MVP测试进度
已将自动化验收矩阵完整拆入本表，并补充登录、创建/进入房间、Supabase权限、Creem支付和部署冒烟测试。P0测试未全部通过前，不建议公开Limited Beta。
测试ID | 测试层级 | 模块 | 场景/输入 | 前置条件 | 操作/步骤 | 预期/断言 | 优先级 | 上线阻断 | 状态 | 自动化 | 建议工具 | 计划阶段 | 负责人 | 计划日期 | 实际日期 | 缺陷ID | 证据/备注
F-001 | Service/HTTP | 功能测试 | 创建新局 | 无 | POST create | 201；第 1 天；`awaiting_decision`；version=1 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-002 | Service/HTTP | 功能测试 | 恢复新局 | 已有 runId | GET run | 返回相同状态与 activePrompt | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-003 | Service/HTTP | 功能测试 | 第一次预设决策 | awaiting_decision | 选 A | 写入 1 次 decision；version+1；生成结果消息 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-004 | Service/HTTP | 功能测试 | 第二次决策 | 当日已完成 1 次 | 再选 | 当日完成 2 次；生成 day_end；进入 awaiting_day_advance | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-005 | Service/HTTP | 功能测试 | 未完成当天推进 | 只完成 1 次 | advance-day | 409 DAY_NOT_COMPLETE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-006 | Service/HTTP | 功能测试 | 正常推进 | awaiting_day_advance | advance-day | 下一天；decision 计数清零；新 activePrompt | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-007 | Service/HTTP | 功能测试 | 12 次决策闭环 | 第 1 天 | 连续完成 6 天 | 共 12 次；无丢失、无重复 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-008 | Service/HTTP | 功能测试 | 第 7 天状态 | 第 6 天完成并推进 | GET run | currentDay=7；awaiting_finalization；activePrompt=null | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-009 | Service/HTTP | 功能测试 | 提前 finalize | 第 1—6 天 | finalize | 409 FINALIZATION_NOT_READY | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-010 | Service/HTTP | 功能测试 | 正常 finalize | 第 7 天 ready | finalize | finished；完整 finalJudgement | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-011 | Service/HTTP | 功能测试 | finished 后再决策 | finished | submit decision | 409 INVALID_RUN_STATE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-012 | Service/HTTP | 功能测试 | 重开一局 | 任意旧局 | create 新 run | 新 runId；旧局不被覆盖 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-013 | Service/HTTP | 功能测试 | 404 恢复 | localStorage 有不存在 runId | GET | 明确失败，不静默新建 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-014 | Service/HTTP | 功能测试 | 页面刷新 | 每种状态 | 重载页面 | 正确恢复对应 UI | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-015 | Service/HTTP | 功能测试 | 浏览器仅保存 runId | 任意 | 检查 localStorage | 不包含 worldState / causalLedger | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-016 | Service/HTTP | 功能测试 | 初始谋划机会 | 新建第 1 天 run | GET run | `maneuverOpportunitiesPerDay=2`、`remaining=2` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-017 | Service/HTTP | 功能测试 | 提交一次人物交谈谋划 | awaiting_decision | POST maneuver | 201；写入 maneuver/result；remaining=1；version+1 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-018 | Service/HTTP | 功能测试 | 提交第二次谋划 | 当日已用 1 次 | POST maneuver | 201；remaining=0；主线决策计数不变 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-019 | Service/HTTP | 功能测试 | 第三次谋划 | remaining=0 | POST maneuver | 409 MANEUVER_LIMIT_REACHED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-020 | Service/HTTP | 功能测试 | 不使用谋划推进 | 两次主线决策已完成、remaining=2 | advance-day | 成功；未用机会作废 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-021 | Service/HTTP | 功能测试 | 跨日重置 | 正常 advance-day | GET run | 新一天 used=0、remaining=2 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-022 | Service/HTTP | 功能测试 | 第 7 天谋划 | awaiting_finalization | POST maneuver | 409 INVALID_RUN_STATE / MANEUVER_NOT_AVAILABLE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-023 | Service/HTTP | 功能测试 | 谋划不替代主线决策 | 当日仅完成 2 次谋划 | advance-day | 409 DAY_NOT_COMPLETE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-024 | Service/HTTP | 功能测试 | 谋划结果入消息流 | 合法谋划 | GET messages | 出现 `maneuver_result` 玩家可见消息 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
F-025 | Service/HTTP | 功能测试 | 使用筹码 | leverage 可用 | POST leverage maneuver | 写入 `leverage_used`；筹码状态按规则变化 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/Nest/fetch | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-001 | Unit/Service | ActionGuard | “不拦急奏，另写密奏” |  |  | `ok` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-002 | Unit/Service | ActionGuard | “派幕僚查驿站登记” |  |  | `ok` 或 `soft_warn` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-003 | Unit/Service | ActionGuard | “命令皇帝立即处死巡抚” |  |  | `blocked`：越权且操控他人 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-004 | Unit/Service | ActionGuard | “我宣布巡抚已经认罪” |  |  | `blocked`：直接宣布结果 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-005 | Unit/Service | ActionGuard | “凭空拿出完整暗账” |  |  | `rewrite_needed`：不存在的证据 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-006 | Unit/Service | ActionGuard | “跳到第 7 天直接裁决” |  |  | `blocked`：跳过阶段 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-007 | Unit/Service | ActionGuard | “调一百万兵围困京师” |  |  | `blocked`：资源与时代权限不符 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-008 | Unit/Service | ActionGuard | 空 customText |  |  | `400 CUSTOM_TEXT_REQUIRED` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-009 | Unit/Service | ActionGuard | 主线决策超过 200 字 |  |  | `400 CUSTOM_TEXT_TOO_LONG` 或前端拒绝 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-010 | Unit/Service | ActionGuard | 合法但高风险交易 |  |  | `soft_warn`，允许继续且提示风险 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-011 | Unit/Service | ActionGuard | 尝试控制县令具体结论 |  |  | 规范化为“要求/试图”，不保证结果 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-012 | Unit/Service | ActionGuard | 重复提交被拒行动 |  |  | 不消耗决策、不增加 version | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-013 | Unit/Service | ActionGuard | “派幕僚暗查驿站登记”作为自拟谋划 |  |  | `ok`；成功后消耗 1 次谋划机会 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-014 | Unit/Service | ActionGuard | “命令巡抚立即认罪”作为自拟谋划 |  |  | `blocked`；不消耗谋划机会 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-015 | Unit/Service | ActionGuard | 使用不存在的筹码 |  |  | `blocked` 或 409 LEVERAGE_NOT_AVAILABLE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-016 | Unit/Service | ActionGuard | 尝试通过谋划直接跳过当前主线事件 |  |  | `blocked` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-017 | Unit/Service | ActionGuard | 超过 200 字的自拟谋划 |  |  | 400 或在提交前拒绝 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
G-018 | Unit/Service | ActionGuard | 被拒谋划重复提交 |  |  | 不消耗机会、不增加 version、不产生 FateSeed | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-001 | Service | 因果与状态 | 每次合法决策 |  |  | 后台生成可追溯因果记录；前台生成结果故事 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-002 | Service | 因果与状态 | 存在玩家可见变化 |  |  | 自动生成 `change_summary`，只含玩家可见字段 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-003 | Service | 因果与状态 | 创建 FateSeed |  |  | 存在 originEventId、originDay、family、status | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-004 | Service | 因果与状态 | help 触发 |  |  | 状态满足条件后 `activated_help`，生成回溯事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-005 | Service | 因果与状态 | backfire 触发 |  |  | 状态满足条件后 `activated_backfire`，生成回溯事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-006 | Service | 因果与状态 | 同一个 Seed 两面性 |  |  | 至少一个模板同时具备 help 与 backfire 条件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-007 | Service | 因果与状态 | origin 回溯 |  |  | 每条 causalRecall 引用有效 originEventIds | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-008 | Service | 因果与状态 | 证据流 |  |  | EvidenceItem 有 holderRoles / knownByRoles / originEventId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-009 | Service | 因果与状态 | 责任流 |  |  | ResponsibilityNode 有 issue 与至少两个候选责任角色 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-010 | Service | 因果与状态 | 多方定性 |  |  | 同一事件至少存在 3 个角色 frame | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-011 | Service | 因果与状态 | 角色反应 |  |  | 后台包含 privateReasoningSummary 与 sourceEventIds，公共投影不得出现 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-012 | Service | 因果与状态 | 日终摘要 |  |  | 包含关键决策、状态变化、活动 Seed 与明日风险 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-013 | Service | 因果与状态 | 最终结局 |  |  | saved/hurt 步骤均引用真实 originEventId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-014 | Service | 因果与状态 | 无来源反噬 |  |  | 无 origin 的 AI 输出必须被 Schema 拒绝 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-015 | Service | 因果与状态 | AI patch 不可解释 |  |  | statePatch 无对应因果来源时必须 fallback/拒绝 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-016 | Service | 因果与状态 | 谋划创建 FateSeed |  |  | 运行态 Seed 引用 maneuver originEventId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-017 | Service | 因果与状态 | 谋划延迟帮助 |  |  | 后续触发时回溯到原谋划事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-018 | Service | 因果与状态 | 谋划延迟反噬 |  |  | 后续角色重新定性并引用原谋划事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-019 | Service | 因果与状态 | 谋划更新任务 |  |  | `pursuit_updated` 有前后进度和来源事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-020 | Service | 因果与状态 | 谋划使用筹码 |  |  | `leverage_used` 引用有效 leverageKey 和 originEventId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-021 | Service | 因果与状态 | 前台变化投影 |  |  | 不包含内部收益、风险、概率、隐藏状态或完整因果链 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
C-022 | Service | 因果与状态 | 局势记录 |  |  | 可从同一事件流重建我的决策、他人影响、世界变化和数值变化 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Vitest/路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-001 | Security | 信息隔离 | GET run |  |  | 不得出现：`hiddenMeaning` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-002 | Security | 信息隔离 | GET run |  |  | 不得出现：`privateReasoningSummary` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-003 | Security | 信息隔离 | GET run |  |  | 不得出现：`hiddenIntent` | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-004 | Security | 信息隔离 | GET run |  |  | 不得出现：完整 help/backfire trigger 条件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-005 | Security | 信息隔离 | 消息列表 |  |  | 不得出现：`visibility=hidden` 事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-006 | Security | 信息隔离 | 角色行动 |  |  | 不得出现：未公开的其他角色证据内容 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-007 | Security | 信息隔离 | 角色反应 |  |  | 不得出现：角色引用其不可知事件时测试失败 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-008 | Security | 信息隔离 | debug query 参数 |  |  | 不得出现：URL 参数不得开启私密调试输出 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-009 | Security | 信息隔离 | HTML 源码 |  |  | 不得出现：不嵌入服务器私密账本 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
I-010 | Security | 信息隔离 | 错误响应 |  |  | 不得出现：不返回完整模型 prompt、密钥、后台状态 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 安全扫描/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-001 | Simulation | 分支差异 | 全 A |  |  | 生成状态签名 A 和结局 A | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-002 | Simulation | 分支差异 | 全 B |  |  | 生成状态签名 B 和结局 B | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-003 | Simulation | 分支差异 | 全 C |  |  | 生成状态签名 C 和结局 C | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-004 | Simulation | 分支差异 | A/B/C 对比 |  |  | 至少两个全局结局标题不同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-005 | Simulation | 分支差异 | A/B/C 对比 |  |  | 最终 worldState 或 roleState 不完全相同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
B-006 | Simulation | 分支差异 | A/B/C 对比 |  |  | 关键救命/伤害步骤不同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-001 | Simulation | 主动谋划路径 | 全程不使用谋划 |  |  | 仍可完成 12 次主线决策并到达结局 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-002 | Simulation | 主动谋划路径 | 每天使用 1 次人物交谈 |  |  | 关系轨迹与无谋划路径不同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-003 | Simulation | 主动谋划路径 | 每天使用 1 次调查 |  |  | 线索、证据或 FateSeed 轨迹不同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-004 | Simulation | 主动谋划路径 | 每天使用 1 次筹码 |  |  | 筹码状态、责任或叙事定性不同 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-005 | Simulation | 主动谋划路径 | 每天使用满 2 次 |  |  | 单局最多 12 次，无法超限 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-006 | Simulation | 主动谋划路径 | 谋划后提交当前主线决策 |  |  | 使用最新 version 后成功 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-007 | Simulation | 主动谋划路径 | 谋划与主线决策并发 |  |  | 只有一个写请求成功，另一个 VERSION_CONFLICT/RUN_BUSY | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-008 | Simulation | 主动谋划路径 | 未使用谋划进入下一天 |  |  | 不阻塞推进，不结转 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-009 | Simulation | 主动谋划路径 | 谋划改变后续选项 |  |  | 允许影响后续 prompt，不允许解决当前 prompt | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
M-010 | Simulation | 主动谋划路径 | 谋划结果差异 |  |  | 至少一类结局或关键因果因谋划路径发生变化 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | 路径模拟 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-001 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 正确 version 写入 |  |  | 成功，version+1 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-002 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 旧 version 写入 |  |  | 409 VERSION_CONFLICT，不改变状态 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-003 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同幂等键重复同请求 |  |  | 返回同一结果，不重复事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-004 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同幂等键不同请求体 |  |  | 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-005 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同一 prompt 并发两次提交 |  |  | 只有一个成功 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-006 | HTTP/Service | API并发与幂等 | resolving 时再次提交 |  |  | RUN_BUSY 或返回已有任务 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-007 | HTTP/Service | API并发与幂等 | phase conflict |  |  | 不误报为 VERSION_CONFLICT | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-008 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 已完成 prompt 再选其他项 |  |  | DECISION_ALREADY_RESOLVED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-009 | HTTP/Service | API并发与幂等 | finalize 重复请求 |  |  | 幂等返回同一结局 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-010 | HTTP/Service | API并发与幂等 | advance-day 重复请求 |  |  | 只推进一次 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-011 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 正确 version 提交谋划 |  |  | 成功，version+1，remaining-1 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-012 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 旧 version 提交谋划 |  |  | 409 VERSION_CONFLICT，不扣机会 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-013 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同幂等键重复谋划 |  |  | 返回同一结果，不重复扣减 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-014 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同幂等键不同谋划内容 |  |  | 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-015 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同时提交决策与谋划 |  |  | 只允许一个状态写入成功 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-016 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 谋划上限后提交 |  |  | 409 MANEUVER_LIMIT_REACHED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-017 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 已消耗筹码再次使用 |  |  | 409 LEVERAGE_NOT_AVAILABLE | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-018 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 延后关键事件 |  |  | 追加 `critical_event_deferred`，version+1，主线决策计数不变 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-019 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同幂等键重复延后 |  |  | 只追加一次 defer 事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-020 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 已解决关键事件再次延后 |  |  | 409 CRITICAL_EVENT_ALREADY_RESOLVED | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-021 | HTTP/Service | API并发与幂等 | critical_response 提交 |  |  | 成功后当日主线决策计数 +1 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
A-022 | HTTP/Service | API并发与幂等 | 同时存在两个 activePrompt |  |  | 状态校验失败，测试必须阻止发布 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | HTTP并发测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-001 | Resilience | AI失败与恢复 | AI 超时一次 |  |  | 自动重试 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-002 | Resilience | AI失败与恢复 | AI 超时两次 |  |  | 使用规则 fallback，正常落账 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-003 | Resilience | AI失败与恢复 | AI 返回非 JSON |  |  | 重试后 fallback | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-004 | Resilience | AI失败与恢复 | AI JSON 缺 resultStory 或 visibleChanges 结构 |  |  | Schema 拒绝并 fallback | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-005 | Resilience | AI失败与恢复 | AI 生成越界 patch |  |  | 规则裁剪或拒绝，不越界落账 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-006 | Resilience | AI失败与恢复 | AI 引用不存在 origin |  |  | 拒绝并 fallback | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-007 | Resilience | AI失败与恢复 | 存储写入失败 |  |  | error_recoverable；重试不重复事件 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-008 | Resilience | AI失败与恢复 | 服务重启 |  |  | 已完成状态可恢复 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-009 | Resilience | AI失败与恢复 | 在 resolving 中重启 |  |  | 通过幂等账本恢复或 fallback | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-010 | Resilience | AI失败与恢复 | fallback 也失败 |  |  | 明确 502/503，不伪造成功 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-011 | Resilience | AI失败与恢复 | 谋划 AI 超时两次 |  |  | 使用谋划规则 fallback，正常落账并扣 1 次 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-012 | Resilience | AI失败与恢复 | 谋划 fallback 持久化失败 |  |  | error_recoverable；恢复后只落账一次 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
R-013 | Resilience | AI失败与恢复 | 谋划输出引用不存在筹码 |  |  | Schema/业务校验拒绝并 fallback | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Mock Provider/恢复测试 | 第5天 | Codex | 2026-07-16
W-001 | Web/E2E | Web/UI | 正式游戏路由 |  |  | 只使用 `/game?runId=<runId>`，8 个状态不创建新路由 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-002 | Web/E2E | Web/UI | 固定页面骨架 |  |  | 顶部、左栏、右栏在所有状态中 DOM 结构与尺寸一致 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-003 | Web/E2E | Web/UI | 角色专属开场 |  |  | 中间只显示连续故事，无分页、无“继续阅读” | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-004 | Web/E2E | Web/UI | 主线决策 |  |  | A/B/C 只显示编号与标题，不显示收益、风险、概率和数值预测 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-005 | Web/E2E | Web/UI | 统一输入框 |  |  | 输入框始终可见；不要求先点 CUSTOM | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-006 | Web/E2E | Web/UI | 建议回填 |  |  | 点击 B 后，B 的标题自动写入输入框 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-007 | Web/E2E | Web/UI | 建议可编辑 |  |  | 回填文本可继续补充或完全改写 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-008 | Web/E2E | Web/UI | 长度限制 |  |  | 主线决策、回应、主动谋划均最大 200 字 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-009 | Web/E2E | Web/UI | 提交锁定 |  |  | 提交后输入框、建议和按钮禁用，防止重复 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-010 | Web/E2E | Web/UI | 推演状态 |  |  | 只显示玩家决定和“AI 正在推演局势……” | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-011 | Web/E2E | Web/UI | 禁止技术信息 |  |  | 不出现模型、Token、权重、概率、步骤或进度百分比 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-012 | Web/E2E | Web/UI | 推演完成 |  |  | 新故事自动追加，无“查看结果/下一步” | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-013 | Web/E2E | Web/UI | 本次变化 |  |  | 紧接结果故事自动展示，只含玩家可见变化 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-014 | Web/E2E | Web/UI | 无流程按钮 |  |  | 正常流程中不存在继续阅读、查看变化、返回局势、完成、下一步 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-015 | Web/E2E | Web/UI | 连续滚动 |  |  | 新内容按时间顺序追加；用户在底部时自动平滑滚动 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-016 | Web/E2E | Web/UI | 阅读旧内容 |  |  | 用户向上阅读时不强制跳底，只显示轻量新内容提示 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-017 | Web/E2E | Web/UI | 局势记录默认状态 |  |  | 默认关闭，不占据主页面 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-018 | Web/E2E | Web/UI | 局势记录展开 |  |  | 只覆盖中间区域，支持我的决策/他人影响/世界变化/数值变化 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-019 | Web/E2E | Web/UI | 滚动恢复 |  |  | 关闭局势记录后恢复原 narrativeScrollTop | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-020 | Web/E2E | Web/UI | 关键事件弹窗 |  |  | 页面压暗，显示重要事件、立即处理、稍后处理 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-021 | Web/E2E | Web/UI | 关键事件频率 |  |  | 普通世界变化不弹窗 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-022 | Web/E2E | Web/UI | 稍后处理 |  |  | 关闭后显示待处理标记，刷新后仍存在 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-023 | Web/E2E | Web/UI | 立即处理 |  |  | 中间展示角色视角故事与回应决策 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-024 | Web/E2E | Web/UI | 视角隔离 |  |  | 不显示幕后角色真实选项、隐藏目标或隐藏数值 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-025 | Web/E2E | Web/UI | 关键回应计数 |  |  | 提交回应后当日主线决策计数 +1，不突破 12 次总数 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-026 | Web/E2E | Web/UI | 右侧谋划入口 |  |  | 点击人物/调查/筹码后，中间显示主动谋划模块 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-027 | Web/E2E | Web/UI | 主动谋划选项 |  |  | 建议只显示标题，自定义输入与提交位于中间 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-028 | Web/E2E | Web/UI | 谋划提交中 |  |  | 按钮禁用，结果故事与变化追加到中间时间线 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-029 | Web/E2E | Web/UI | 进入下一天 |  |  | 两次主线决策完成即可解锁，未用谋划不阻塞 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-030 | Web/E2E | Web/UI | 安全渲染 |  |  | 用户输入 HTML 转义，不执行脚本 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-031 | Web/E2E | Web/UI | 响应式 |  |  | 1366×768 与 1440×900 不遮挡核心输入和提交按钮 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-032 | Web/E2E | Web/UI | 禁词扫描 |  |  | 页面不存在 AP、行动力、行动点、筹谋 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
W-033 | Web/E2E | Web/UI | 公共字段扫描 |  |  | HTML/JSON 不包含 internalGain、internalRisk、statePatch 预测等字段 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/jsdom | 第5-6天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-001 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 新用户邮箱登录 | 无账号 | 输入邮箱并完成验证码/Magic Link | 成功创建用户与会话，跳回原目标页面 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-002 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 已注册用户登录 | 已有账号 | 完成登录 | 恢复同一userId和历史故事局 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-003 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 刷新保持会话 | 已登录 | 刷新页面/重开浏览器 | 登录状态仍有效或自动刷新token | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-004 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 过期会话 | token过期 | 访问受保护页面 | 跳转登录，登录后返回原页面 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-005 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 退出登录 | 已登录 | 点击退出 | 私有API不可访问，本地敏感会话被清除 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-006 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 未登录创建局 | 未登录 | POST create | 401/跳转登录，不创建StoryRun | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-007 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 越权读取他人run | 用户A/B各有run | B请求A的runId | 404/403，不返回任何状态和事件 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-008 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 我的游戏列表隔离 | 多用户多局 | 获取recent runs | 只返回当前用户的局 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-009 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 登录频率限制 | 连续发送验证码 | 快速重复请求 | 返回429且不泄露账号存在性 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
AUTH-010 | HTTP/E2E | 登录与账号 | 账户删除申请 | 有历史局/支付记录 | 提交删除请求 | 按策略删除或匿名化并保留必要审计 | P1 | 否 | 未执行 | 半自动 | Playwright/Supabase | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-001 | E2E | 入口与房间 | 从角色页开启房间 | 已登录且选浙江总督 | 点击开始 | 只创建一个StoryRun并跳转/game?runId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-002 | E2E | 入口与房间 | 双击开启房间 | 网络延迟 | 连续点击开始 | 幂等返回同一run，不创建重复局 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-003 | E2E | 入口与房间 | 输入有效runId进入房间 | 已有run | 输入ID/点击继续 | 恢复当前天、timeline和activePrompt | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-004 | E2E | 入口与房间 | 输入无效runId | 不存在runId | 进入房间 | 明确RUN_NOT_FOUND，不静默新建 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-005 | E2E | 入口与房间 | 访问他人runId | 已登录用户B | 修改URL runId | 拒绝访问且不泄露是否存在 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-006 | E2E | 入口与房间 | 完成局后重开 | finished | 点击Replay | 新runId，旧局仍可查看 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-007 | E2E | 入口与房间 | 房间刷新恢复草稿 | awaiting_decision且有未提交草稿 | 刷新 | 权威状态恢复，草稿按非权威策略恢复 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
ROOM-008 | E2E | 入口与房间 | resolving刷新 | 提交后正在推演 | 刷新 | 显示推演中并轮询直至结果 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | Playwright/HTTP | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-001 | Config lint | 剧本配置 | 7天与12个主线决策 | 加载配置 | 运行lint | days恰好1-7；前6天各2个主线；第7天0个 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-002 | Config lint | 剧本配置 | 角色引用有效 | 加载roles/days/decisions | 运行lint | 所有roleKey存在且唯一 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-003 | Config lint | 剧本配置 | 变量与Patch范围 | 加载配置 | 运行lint | 所有stat有效，patch在limits内，状态0-100 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-004 | Config lint | 剧本配置 | 公共选项字段 | 构建公共投影 | 扫描JSON | 只含optionKey+title，无internal字段 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-005 | Config lint | 剧本配置 | 结局可达性 | 配置完成 | 1000次随机模拟 | 至少5类全局和5档个人可达，无死路 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-006 | Config lint | 剧本配置 | 谋划引用 | 加载maneuvers/leverage | 运行lint | intent/target/leverage/origin有效，第7天不可用 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-007 | Config lint | 剧本配置 | 输入上限 | 加载决策/谋划配置 | 运行lint | 所有maxLength=200 | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
CFG-008 | Config lint | 剧本配置 | FateSeed来源 | 加载种子模板 | 运行lint | 每个运行态Seed可引用originEventId | P0 | 是 | 未执行 | 自动 | AJV/自定义lint | 第5天 | Codex | 2026-07-16
PAY-001 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 创建Test Checkout | 用户已登录且有测试商品 | 点击购买 | 返回Creem测试Checkout URL | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-002 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 测试支付成功闭环 | Test Mode | 完成支付 | 收到checkout.completed，权益只发放一次 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-003 | HTTP/E2E | 支付与权益 | Webhook签名错误 | 构造错误签名 | POST webhook | 401/400，不写payment_event和权益 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-004 | HTTP/E2E | 支付与权益 | Webhook重复投递 | 同一event重复发送 | POST两次 | 幂等处理，Credits不重复增加 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-005 | HTTP/E2E | 支付与权益 | Webhook乱序 | 退款先后模拟 | 按不同顺序投递 | 最终权益状态一致，可人工追踪 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-006 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 支付成功但页面关闭 | 完成支付后关闭浏览器 | 重新登录 | 账户权益由Webhook恢复，不依赖前端回跳 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-007 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 退款事件 | 已有权益 | 发送refund.created | 按退款政策撤销或标记对应权益 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-008 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 争议事件 | 已有订单 | 发送dispute.created | 订单标记争议并进入人工处理 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-009 | HTTP/E2E | 支付与权益 | Test/Live密钥隔离 | 两套环境 | 检查配置 | 测试环境不能调用Live产品，生产不使用Test Secret | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
PAY-010 | HTTP/E2E | 支付与权益 | 价格与权益一致 | 官网/Creem/账户页 | 人工核对 | 商品名、$价格、权益与退款政策一致 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | Creem Test/HTTP | 第5-6天 | Codex+我 | 2026-07-16
DEP-001 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | Vercel生产构建 | 代码冻结 | 执行build/deploy | 构建通过，正式域名HTTPS可访问 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-002 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 后端健康检查 | API已部署 | GET /health | 200，数据库依赖正常，无密钥泄露 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-003 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 数据库迁移 | staging空库 | 执行migration | 表/索引/RLS创建成功，可回滚 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-004 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 环境隔离 | staging/prod | 对比配置 | 数据库、Creem密钥、AI预算、日志完全隔离 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-005 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | CORS正式域名 | 生产API | 从非法origin请求 | 被拒；正式Web域名可正常调用 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-006 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 密钥扫描 | 代码和构建产物 | 运行secret scan | 无API Key/service role/webhook secret入库 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-007 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 备份恢复 | staging有测试局 | 备份后恢复 | StoryRun/StoryEvent/AiTask可恢复并继续 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-008 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 回滚演练 | 部署新版本 | 切回上一版本 | 服务恢复，数据库兼容或按脚本回滚 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-009 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 上线冒烟 | production | 首页→登录→创建局→决策→刷新→恢复 | 完整通过，无5xx | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-010 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 监控与告警 | 注入测试异常 | 触发5xx/存储失败/私密字段 | Sentry/告警渠道收到事件 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-011 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 海外访问 | 海外网络 | 访问Web/API/Creem | 页面、登录、游戏和支付链接可访问 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17
DEP-012 | Smoke/Resilience | 部署与运维 | 服务重启恢复 | resolving/playing状态 | 重启API | 通过幂等账本恢复或fallback，不重复落账 | P0 | 是 | 未执行 | 半自动 | CI/curl/Playwright | 第6天 | Codex+我 | 2026-07-17

## 模拟对局
AI多人剧情推演｜模拟对局与稳定性记录
模拟对局用于证明：12次主线决策、0—12次谋划、关键事件、并发、AI失败、刷新恢复、权限和支付闭环都能稳定完成。SIM-025要求连续20局无死路。
模拟ID | 场景类型 | 路径/故障注入 | 主线决策策略 | 谋划策略 | 关键事件策略 | 预期重点 | 状态 | 是否通过 | 实际结局 | 完成天数 | 主线决策数 | 谋划次数 | AI调用数 | 总Token | 估算成本 | Fallback数 | 耗时(分钟) | 缺陷/异常 | 证据/日志
SIM-001 | 主路径 | 全A | 每次选择A | 不使用谋划 | 立即处理 | 状态签名A；到第7天；命中结局A；无死路 | 未执行 | 未执行
SIM-002 | 主路径 | 全B | 每次选择B | 不使用谋划 | 立即处理 | 状态签名B；与全A至少一项结局/关键因果不同 | 未执行 | 未执行
SIM-003 | 主路径 | 全C | 每次选择C | 不使用谋划 | 立即处理 | 状态签名C；与A/B存在差异 | 未执行 | 未执行
SIM-004 | 主路径 | 混合路径 | C,B,C,B,B,C,A,B,C,A,B,B | 不使用谋划 | 按配置 | 12次主线完整；命中可解释结局 | 未执行 | 未执行
SIM-005 | 谋划路径 | 零谋划 | 混合主线 | 每天0次 | 立即处理 | 仍可完成全局结局；未用机会不阻塞 | 未执行 | 未执行
SIM-006 | 谋划路径 | 人物交谈 | 混合主线 | 每天1次contact | 立即处理 | 关系轨迹与零谋划不同 | 未执行 | 未执行
SIM-007 | 谋划路径 | 调查 | 混合主线 | 每天1次investigate | 立即处理 | 线索/证据/FateSeed轨迹发生变化 | 未执行 | 未执行
SIM-008 | 谋划路径 | 使用筹码 | 混合主线 | 每天1次leverage | 立即处理 | 筹码状态和责任/叙事定性变化 | 未执行 | 未执行
SIM-009 | 谋划路径 | 满量谋划 | 混合主线 | 每天2次，共12次 | 立即处理 | 不能超过12次；每天重置；主线仍为12次 | 未执行 | 未执行
SIM-010 | 自定义输入 | 全自定义合法行动 | 每次使用合法自定义文本 | 每天1次自拟谋划 | 立即处理 | ActionGuard允许；输出结构化；无越权 | 未执行 | 未执行
SIM-011 | 关键事件 | 全部立即处理 | 混合主线 | 随机 | 全部立即 | critical_response计入主线槽位，总数仍12 | 未执行 | 未执行
SIM-012 | 关键事件 | 延后再处理 | 混合主线 | 随机 | 先延后，后处理 | 刷新可恢复待处理；只落账一次 | 未执行 | 未执行
SIM-013 | 恢复 | 各状态刷新 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 在awaiting/resolving/day_advance/finalization/finished刷新均恢复 | 未执行 | 未执行
SIM-014 | 并发 | 双标签页提交 | 同一prompt并发不同选择 | 无 | 无 | 只有一个成功，另一个VERSION_CONFLICT/已解决 | 未执行 | 未执行
SIM-015 | 幂等 | 同一请求重复5次 | 同一idempotencyKey | 同一谋划重复 | 无 | 只产生一组事件、一次扣减 | 未执行 | 未执行
SIM-016 | AI故障 | 超时一次 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 自动重试后成功，不重复落账 | 未执行 | 未执行
SIM-017 | AI故障 | 超时两次 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 规则fallback完成，用户不中断 | 未执行 | 未执行
SIM-018 | AI故障 | 返回非JSON/缺字段 | 混合主线 | 随机 | 随机 | Schema拒绝，重试或fallback | 未执行 | 未执行
SIM-019 | 存储故障 | 事务写入失败 | 提交决策 | 无 | 无 | 进入可恢复状态；恢复后只落账一次 | 未执行 | 未执行
SIM-020 | 服务故障 | resolving中重启API | 提交后重启 | 随机 | 随机 | AiTask/幂等账本恢复或fallback | 未执行 | 未执行
SIM-021 | 网络故障 | 前端断网后重试 | 提交时断网 | 随机 | 随机 | 用户决定不重复；恢复后获得同一结果 | 未执行 | 未执行
SIM-022 | 异常入口 | 无效runId | 无 | 无 | 无 | 明确RUN_NOT_FOUND，不创建新局 | 未执行 | 未执行
SIM-023 | 状态机 | 提前finalize | 第1-6天 | 无 | 无 | 409 FINALIZATION_NOT_READY | 未执行 | 未执行
SIM-024 | 状态机 | 重复finalize | 第7天完成后重复 | 无 | 无 | 返回同一结局，不重复事件 | 未执行 | 未执行
SIM-025 | 稳定性 | 随机路径连续20局 | 随机A/B/C/CUSTOM | 随机0-2次 | 随机 | 20局均可完成，无死路、无状态越界 | 未执行 | 未执行
SIM-026 | 安全 | 公共字段扫描 | 随机路径 | 随机 | 随机 | 响应/HTML不含私密推理、内部收益风险、密钥 | 未执行 | 未执行
SIM-027 | 账号 | 登录后创建与恢复 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 退出再登录可继续同一StoryRun | 未执行 | 未执行
SIM-028 | 权限 | 用户B尝试访问A的局 | 无 | 无 | 无 | 被拒绝且不泄露数据 | 未执行 | 未执行
SIM-029 | 支付 | Test支付后开通权益 | 开始前支付 | 无 | 无 | Webhook发放一次，账户页可见 | 未执行 | 未执行
SIM-030 | 支付 | 重复Webhook/退款 | 已支付 | 无 | 无 | 权益幂等；退款后状态符合政策 | 未执行 | 未执行
SIM-031 | 设备 | 1366×768桌面 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 核心输入、提交、三栏均不遮挡 | 未执行 | 未执行
SIM-032 | 设备 | 1440×900桌面 | 混合主线 | 随机 | 随机 | 布局稳定，滚动和弹窗正常 | 未执行 | 未执行
SIM-033 | 性能 | 叙事事件较多 | 完整12决策+12谋划 | 满量 | 随机 | 加载和滚动流畅，增量接口正常 | 未执行 | 未执行
SIM-034 | 成本 | 达到单局Token预算 | 混合主线 | 满量 | 随机 | 按优先级降级，仍可完成结局 | 未执行 | 未执行
SIM-035 | 备份 | 从事件流重建快照 | 完成到第5天 | 随机 | 随机 | StoryRun与StoryEvent一致，activePrompt正确 | 未执行 | 未执行

## 部署方案
AI多人剧情推演｜MVP部署方案与执行清单
推荐最少改造方案：Vercel部署现有Web；Railway/Render运行现有NestJS API；Supabase提供PostgreSQL与Auth；Creem负责支付；LLM按调用付费。若坚持不使用Railway，需要先将NestJS和AI长任务改造成Vercel Functions/Workflow。价格以官方页面为准，表内于2026-07-13核对。
一、推荐架构与服务分工
层级 | 推荐服务 | 负责内容 | 当前建议 | 成本判断 | 备注 | 官方来源
Web前端 | Vercel | 部署现有 apps/web、CDN、HTTPS、自定义域名 | 当前已使用；继续保留 | Hobby $0；Pro $20/月（商业上线按官方条款选择） | 前端静态资源和普通Web请求 | https://vercel.com/pricing
后端API | Railway（推荐） | 运行现有 NestJS apps/api、长请求、Health Check | 推荐：最少改造现有后端 | Free含少量资源；Hobby最低$5/月并含$5使用额度 | 若改造成Vercel Functions/Workflow可不使用Railway | https://railway.com/pricing
数据库 | Supabase PostgreSQL | StoryRun、StoryEvent、AiTask、用户与支付权益 | 推荐 | Free可用于开发；Pro $25/月起 | 运行态权威数据 | https://supabase.com/pricing
登录 | Supabase Auth | 邮箱验证码/Magic Link、会话和用户ID | 推荐 | Free额度足够早期MVP | 前端anon key；服务端service role | https://supabase.com/docs/guides/auth
文件 | Vercel public / Supabase Storage | 静态品牌资源放Vercel；用户生成资源放Storage | 按需 | 早期通常免费额度够用 | MVP文本为主，暂不大量存视频 | https://supabase.com/docs/guides/storage
AI | OpenAI/DeepSeek等 | ActionGuard、角色反应、剧情表达 | 必需 | 按调用付费 | 规则引擎仍是状态权威 | https://platform.openai.com/docs / 具体模型供应商官方文档
支付 | Creem | Checkout、税务/MoR、Webhook、退款/争议 | 正式收费必需 | 通常按交易收费 | 先Test Mode，审核通过后Live | https://docs.creem.io/getting-started/quickstart
域名与邮件 | Cloudflare DNS + Email Routing | 域名解析、HTTPS辅助、support@转发 | 推荐 | 基础功能可免费 | 客服邮箱需真实可收件 | https://developers.cloudflare.com/email-routing/
监控 | Vercel/Railway Logs + Sentry | 错误、版本、AI失败与告警 | 推荐 | 早期可用免费额度 | 禁止记录密钥和完整私密输入 | https://sentry.io/pricing/
分析 | 轻量分析工具 | 来源、登录、开局、决策、结局、支付点击 | 建议 | 可先免费 | 不上传完整自定义文本 | 按实际采用的分析工具官方定价页
二、环境分层
环境 | 用途 | 数据库 | AI | 支付 | 密钥 | 数据策略
local | 本地开发 | 本地/开发Supabase项目 | mock/rules优先 | Creem Test | 开发密钥 | 可随时重置
test | 自动化测试 | 每次隔离或事务回滚 | 固定mock | 不调用真实支付 | 测试密钥 | CI自动执行
staging | 上线前试玩验收 | 独立Supabase项目/Schema | 真实模型+fallback+较低预算 | Creem Test | 独立密钥 | 至少完成20局连续模拟
production | 正式Limited Beta | 生产Supabase+备份 | 真实模型+限额+告警 | Creem Live或候补 | 生产密钥 | 与staging完全隔离
三、部署执行任务
编号 | 模块 | 部署任务 | 完成标准 | 服务/平台 | 优先级 | 上线阻断 | 状态 | 负责人 | 前置依赖 | 计划阶段 | 卡点/下一步
DEP-001 | 架构决策 | 确认MVP部署组合 | 推荐 Vercel Web + Railway NestJS API + Supabase Auth/Postgres + LLM + Creem。 | 全局 | P0 | 是 | 进行中 | 我 | 代码审计 | 第1天 | 确认是否保留现有NestJS部署到Railway
DEP-002 | Supabase | 创建开发项目 | 创建项目、区域、数据库密码、anon/service role密钥并保存。 | Supabase | P0 | 是 | 未开始 | 我 |  | 第1天
DEP-003 | Supabase | 创建staging/production隔离 | 至少staging与production不共享数据库和密钥。 | Supabase | P0 | 是 | 未开始 | 我 | 开发项目 | 第5天
DEP-004 | Supabase | 执行Prisma迁移 | 创建StoryRun/StoryEvent/AiTask/profiles/payment_events/entitlements。 | Supabase | P0 | 是 | 未开始 | Codex | 数据库模型 | 第5天
DEP-005 | Supabase | 配置RLS与服务端访问 | 用户只能访问自己的run；service role仅API环境。 | Supabase | P0 | 是 | 未开始 | Codex | 登录/表结构 | 第5天
DEP-006 | Supabase | 启用备份与恢复记录 | 生产阶段每日备份，记录恢复步骤和责任人。 | Supabase | P1 | 是 | 未开始 | 我+Codex | production | 第6天
DEP-007 | Vercel | 绑定正式域名 | ourmanyworlds.com HTTPS稳定，www重定向策略明确。 | Vercel/Cloudflare | P0 | 是 | 已完成 | 我 |  | 第1天
DEP-008 | Vercel | 配置构建命令与输出目录 | apps/web生产构建可重复执行。 | Vercel | P0 | 是 | 待确认 | Codex | 代码审计 | 第5天
DEP-009 | Vercel | 配置前端环境变量 | PUBLIC_API_BASE_URL、Supabase public URL/anon key、分析配置。 | Vercel | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex | API域名/Supabase | 第6天
DEP-010 | Vercel | 配置Preview与Production | PR/分支预览不连接生产数据库和Live支付。 | Vercel | P0 | 是 | 未开始 | Codex | 环境分层 | 第6天
DEP-011 | 后端平台 | 创建Railway API服务 | 从仓库部署apps/api，配置启动命令、端口和自动重启。 | Railway | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex | 架构决策 | 第5天
DEP-012 | 后端平台 | 配置Health Check | /health返回200并检查数据库连接。 | Railway | P0 | 是 | 未开始 | Codex | API实现 | 第5天
DEP-013 | 后端平台 | 配置API域名 | 使用api.ourmanyworlds.com或Vercel反向代理，启用HTTPS。 | Railway/Cloudflare | P0 | 是 | 未开始 | 我 | Railway服务 | 第6天
DEP-014 | 后端平台 | 配置资源与超时 | 低配CPU/内存起步；AI请求25秒超时+1次重试+fallback。 | Railway/API | P0 | 是 | 未开始 | Codex | AI实现 | 第6天
DEP-015 | 后端平台 | 部署staging API | 使用staging数据库、Creem Test、测试AI预算。 | Railway | P0 | 是 | 未开始 | Codex | staging环境 | 第6天
DEP-016 | 后端平台 | 部署production API | 使用生产数据库、Live/候补支付和正式告警。 | Railway | P0 | 是 | 未开始 | Codex | staging验收 | 第7天
DEP-017 | 域名/CORS | 配置Web到API跨域 | 只允许正式/预览域名；Cookie/Auth头正常。 | API/Cloudflare | P0 | 是 | 未开始 | Codex | API域名 | 第6天
DEP-018 | Creem | 配置Test API Key | 后端能创建测试Checkout，密钥不进入前端。 | Creem/API | P0 | 是 | 进行中 | 我+Codex |  | 第4天
DEP-019 | Creem | 配置Webhook公网地址 | 完整URL /api/v4/webhooks/creem，订阅checkout/refund/dispute。 | Creem/API | P0 | 是 | 进行中 | 我+Codex | API公网域名 | 第5天
DEP-020 | Creem | 配置Webhook Secret | 服务端校验签名和原始请求体。 | Creem/API | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex | Webhook地址 | 第5天
DEP-021 | Creem | Live环境切换 | 审核通过后新建Live产品并替换Live环境变量。 | Creem | P0 | 是 | 未开始 | 我 | Creem审核/staging测试 | 第7天
DEP-022 | AI | 配置Provider密钥与模型 | AI_API_KEY/BASE_URL/MODEL只在API环境。 | Railway/API | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex | AI provider | 第5天
DEP-023 | AI | 配置单局预算 | 超时、重试、token、调用数和成本上限生效。 | API | P0 | 是 | 未开始 | Codex | AI实现 | 第5天
DEP-024 | 日志监控 | 接入结构化日志 | requestId/runId/eventId/version/fallback/token/成本可查。 | API/平台日志 | P0 | 是 | 未开始 | Codex | API实现 | 第5天
DEP-025 | 日志监控 | 接入Sentry/告警 | 5xx、存储失败、finalize失败、私密字段泄露和成本超限告警。 | Sentry/Webhook | P1 | 否 | 未开始 | 我+Codex | 日志 | 第6天
DEP-026 | 安全 | 配置密钥管理 | 所有secret仅平台环境变量；执行仓库密钥扫描。 | Vercel/Railway | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex |  | 第6天
DEP-027 | 安全 | 配置安全响应头 | CSP、HSTS、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy。 | Vercel/API | P1 | 否 | 未开始 | Codex | 生产域名 | 第6天
DEP-028 | 数据 | 配置备份和恢复演练 | 备份后恢复到隔离环境，并从事件流校验快照。 | Supabase | P0 | 是 | 未开始 | 我+Codex | staging数据 | 第6天
DEP-029 | 发布 | 执行staging冒烟 | 首页→登录→创建/进入房间→决策→谋划→刷新→结局/支付Test。 | 全部 | P0 | 是 | 未开始 | Codex+我 | P0开发完成 | 第6天
DEP-030 | 发布 | 执行20局模拟 | A/B/C/Mixed、0/1/2谋划、AI失败、恢复、并发全部通过。 | staging | P0 | 是 | 未开始 | Codex | 测试脚本/staging | 第6天
DEP-031 | 发布 | 生产迁移与部署 | 先数据库迁移，再API，再Web；记录版本号与时间。 | 全部 | P0 | 是 | 未开始 | Codex+我 | 发布闸门 | 第7天
DEP-032 | 发布 | 上线后冒烟 | 生产完成一次真实登录、创建局、决策和恢复；支付按Live/候补检查。 | production | P0 | 是 | 未开始 | Codex+我 | 生产部署 | 第7天
DEP-033 | 发布 | 回滚方案 | 保留上一版本、数据库回滚/前向修复脚本和紧急关闭支付开关。 | 全部 | P0 | 是 | 未开始 | Codex+我 | 迁移验证 | 第6天
DEP-034 | 发布 | 上线监控与客服 | 上线24小时监控5xx/AI/成本/支付；support邮箱可响应。 | 全部 | P0 | 是 | 未开始 | 我 | 生产部署 | 第7天
四、关键环境变量清单（只记录变量名，不在Excel填写真实Secret）
类别 | 变量名 | 使用位置 | 是否Secret | 环境 | 说明
Web | PUBLIC_API_BASE_URL | Vercel | 否 | staging/prod | API公开地址或同域/api
Supabase | SUPABASE_URL | Web/API | 否 | 全部 | 项目URL
Supabase | SUPABASE_ANON_KEY | Web | 否 | 全部 | 仅公开anon key
Supabase | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | API | 是 | 全部 | 绝不进入前端
Database | DATABASE_URL | API/Prisma | 是 | 全部 | PostgreSQL连接串
AI | AI_CAUSAL_PROVIDER | API | 否 | 全部 | rules/mock/openai/deepseek
AI | AI_BASE_URL | API | 否 | staging/prod | 模型服务地址
AI | AI_MODEL | API | 否 | staging/prod | 模型名称
AI | AI_API_KEY | API | 是 | staging/prod | 模型密钥
AI | AI_TIMEOUT_MS | API | 否 | 全部 | 建议25000
AI | AI_MAX_RETRIES | API | 否 | 全部 | 建议1
AI | AI_RUN_MAX_CALLS | API | 否 | staging/prod | 建议55
AI | AI_RUN_MAX_TOTAL_TOKENS | API | 否 | staging/prod | 建议260000
Creem | CREEM_API_KEY | API | 是 | test/live | 创建Checkout
Creem | CREEM_WEBHOOK_SECRET | API | 是 | test/live | 验证Webhook签名
Creem | CREEM_PRODUCT_ID | API | 否 | test/live | Test与Live不同
Security | DATA_ENCRYPTION_KEY | API | 是 | staging/prod | 加密受控AI原始响应
Observability | SENTRY_DSN | Web/API | 是/受控 | staging/prod | 错误监控
Observability | ALERT_WEBHOOK_URL | API | 是 | staging/prod | 告警渠道
Backup | BACKUP_RETENTION_DAYS | API/运维 | 否 | production | 建议30

## 研发总览
AI多人剧情推演｜研发、测试与部署总览
本页按新增细分任务自动汇总。注意：开发拆分后包含登录、数据库、后端、AI、支付、测试与部署，计算完成度可能明显低于原先“约30%”的体感。
开发任务 |  |  | 测试用例 |  |  | 模拟对局 |  |  | 部署任务
总数 | 已完成 | 完成率 | 总数 | 已通过 | 通过率 | 总数 | 已通过 | 通过率 | 总数 | 已完成 | 完成率
141 | 1 | 6.028% | 207 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% | 34 | 1 | 2.941%
开发模块进度 | [6 empty] | 测试模块进度
模块 | 任务数 | 已完成 | 进行中/待审核 | 已阻塞 | 完成率 |  | 模块 | 用例数 | 通过 | 失败/阻塞 | 通过率
工程基线 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.25% |  | 功能测试 | 25 | 0 | 0 | 0%
登录与账号 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | ActionGuard | 18 | 0 | 0 | 0%
入口与房间 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.11% |  | 因果与状态 | 22 | 0 | 0 | 0%
数据库与运行态 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 信息隔离 | 10 | 0 | 0 | 0%
后端API | 14 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 分支差异 | 6 | 0 | 0 | 0%
主游戏UI | 17 | 0 | 12 | 0 | 35.29% |  | 主动谋划路径 | 10 | 0 | 0 | 0%
主线决策 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | API并发与幂等 | 22 | 0 | 0 | 0%
主动谋划与关键事件 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | AI失败与恢复 | 13 | 0 | 0 | 0%
天数与结局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Web/UI | 33 | 0 | 0 | 0%
AI推演 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 登录与账号 | 10 | 0 | 0 | 0%
支付与权益 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12.5% |  | 入口与房间 | 8 | 0 | 0 | 0%
安全与可观测性 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 剧本配置 | 8 | 0 | 0 | 0%
部署与发布 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 支付与权益 | 10 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 部署与运维 | 12 | 0 | 0 | 0%
发布闸门（全部满足后再公开Limited Beta）
闸门 | 判定标准 | 当前状态 | 责任人 | 证据/链接 |  |  | 闸门 | 判定标准 | 当前状态 | 责任人 | 证据/链接
P0开发完成 | 开发进度中P0且上线阻断=是的任务全部已完成 | 未通过 | Codex+我 |  |  |  | 登录与房间 | AUTH-001、ROOM-001、ROOM-003通过 | 未通过 | Codex
P0测试通过 | 测试进度中P0上线阻断用例全部通过 | 未通过 | Codex |  |  |  | AI与恢复 | R-002、R-008、R-009通过 | 未通过 | Codex
核心7天闭环 | F-007、F-010及最终裁决相关测试通过 | 未通过 | Codex |  |  |  | Staging冒烟 | DEP-009通过且部署任务“执行staging冒烟”已完成 | 未通过 | Codex+我
20局模拟 | SIM-025通过且无P0缺陷 | 未通过 | Codex+我 |  |  |  | 支付或候补 | PAY-002通过；若Live未通过则候补入口已测试 | 未通过 | 我+Codex